## Iepirkumu plāns
Cēsu novada pašvaldības iepirkumu plāns 2020.gadam
Nr.p.k. | Plānotais iepirkuma priekšmets | Plānotā līgumcena bez PVN | Iepirkuma veikšanas kārtība, statuss | Līguma kopējais darbības termiņš | Iepirkuma priekšmeta veids | CPV kods | Par iepirkuma virzību atbildīgā pārvalde | Tehniskās specifikācijas izstrādes datums | Tehniskās specifikācijas izstrādātājs/atbildīgais darbinieks
JANVĀRIS
1. | Ielu pārbūves darbi Cēsīs, Cēsu novadā | 210211.07 | Atklāts konkurss | 9 mēneši | Būvdarbi | 45233120-6 | ĪAP | 14.01.2020. | Jānis Kanders
2. | Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pasākumiem | 30000 | Atklāts konkurss | 36 mēneši | Pakalpojumi | 60172000-4 | IP | 07.01.2020. | Lolita Kokina
3. | Projekta "Augmented Urbans" telpisko datu sagatavošana | 18000 | PIL 9.panta kārtībā | 15.10.2020. | Pakalpojumi | 73000000-2 | ABP | 27.01.2020. | Evija Taurene
FEBRUĀRIS
4. | Vilku ielas projektēšanas autoruzraudzības un būvniecības darbi |  | Atklāts konkurss |  | Pakalpojumi | 45233120-6; 71247000-1 | ĪAP | 28.02.2020. | Jānis Kanders
5. | Gāzes piegāde Cēsu novada pašvaldības vajadzībām |  | Atklāts konkurss | 12 mēneši + 24 mēneši | Piegāde | 09123000-7 | ĪAP | 24.02.2020. | Aigars Baltvilks
6. | Ielu apgaismojuma un transporta luksoforu TA un remonts | 27000 | PIL 9.panta kārtībā | 12 mēneši | Pakalpojumi | 45317000-2 | ĪAP | 25.02.2020. | Aigars Baltvilks
7. | Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvdarbi | 1600000 | Atklāts konkurss | 12 mēneši | Būvdarbi | 45000000-7 | ABP | 07.01.2020. | Mareks Pavārs, Edijs Leoke
8. | Būvprojektu izstrāde Cēsu 2.Pamatskolas ēkai | 22657.27 | Sarunu procedūra saskaņā ar PIL 8.panta septītās daļas 1.punktu | 3 mēneši | Pakalpojumi | 71242000-6; 71248000-8 | ABP | 07.01.2020. | Mareks Pavārs, Edijs Leoke
9. | Audiovizuālo materiālu izstrāde pils ekspozīcijai "Dzīve uz pulvermucas" | 18000 | PIL 9.panta kārtībā | 4 mēneši | Pakalpojumi | 92111200-4 | ABP | 07.01.2020. | Gundars Kalniņš, Edijs Leoke
MARTS
10. | Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvdarbi | 1329548 | Atklāts konkurss | 14 mēneši | Būvdarbi | 45000000-7 | ABP | 01.03.2020. | Mareks Pavārs
11. | IT iekārtu piegāde ekspozīcijai "Dzīve uz pulvermucas" | 20000 | PIL 9.panta kārtībā | 3 mēneši | Piegāde | 32000000-3 | ABP | 28.02.2020. | Gundars Kalniņš, Edijs Leoke
APRĪLIS
12. | Būvuzraudzība ielu un ietvju pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadā | 35065 | Atklāts konkurss | 9 mēneši | Pakalpojumi | 71247000-1 | ĪAP | 27.03.2020. | Jānis Kanders
13. | Ēdināšanas pakalpojums Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs | 1600839 | B pakalpojums | 36 mēneši | Pakalpojumi | 55524000-9 | IP | 28.03.2020. | Lolita Kokina
14. | Skatu torņa būvdarbi Cīrulīšu ielā 70, Cēsīs | 75177 | PIL 9.panta kārtībā | 6 mēneši | Būvdarbi | 45000000-7 | ABP | 30.03.2020. | Inta Ādamsone, Mareks Pavārs
15. | Skatu torņa būvdarbu būvuzraudzība Cēsīs, Cīrulīšu ielā 70 | 8000 | PIL 9.panta kārtībā | 6 mēneši | Pakalpojumi | 71247000-1 | ABP | 30.03.2020. | Inta Ādamsone, Mareks Pavārs
16. | Maija parka skatuves jumta atbalsta kolonnu remonts Cēsīs, Cēsu novadā | 3950 | PIL 9.panta kārtībā | 1,5 mēneši | Būvdarbi | 71000000-8 | ĪAP | 13.03.2020. | Juris Amans
17. | Nekustamo īpašumu un kustamās mantas apdrošināšana | 24000 | PIL 9.panta kārtībā | 24 mēneši | Pakalpojumi |  | ĪAP | 15.03.2020.
18. | Ielu un ietvju uzturēšanas darbi Cēsīs un Cēsu novadā |  | Atklāts konkurss | 24 mēneši + 36 mēneši | Pakalpojumi | 45233141-9 | ĪAP | 01.04.2020. | Didzis Ozoliņš
19. | Pagalma labiekārtošanas darbi 3.pirmskolas izglītības iestādē | 35000 | PIL 9.panta kārtībā | 4 mēneši | Būvdarbi | 45233120-6 | ĪAP | 06.03.2020. | Juris Amans
20. | Būvprojekta "Ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010060306001'pārbūve Palasta ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā" izstrāde un autoruzraudzība | 29637 | Atklāts konkurss | 36 mēneši | Būvdarbi | 71000000-8 | ĪAP | 27.03.2020. | Juris Amans
21. | Transporta pakalpojumu nodrošināšana interešu izglītības programmai “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem’’ | 18000 | PIL 9.panta kārtībā | 24 mēneši | Pakalpojumi | 60172000-4 | ĪAP | 14.04.2020. | Lolita Kokina
MAIJS
22. | Vilku ielas būvdarbu būvuzraudzība | 12593 | PIL 9. panta kārtībā | 4 mēneši | Pakalpojumi | 71247000-1 | ĪAP | 24.04.2020. | Jānis Kanders
23. | Bezvadu tīkla izveide "WiFi4EU" projekta ietvaros | 11850 | PIL 9.panta kārtībā | 3 mēneši | Pakalpojumi |  | IKT centrs | 24.04.2020. | Juris Joksts
24. | Svētku noformējuma montāža, demontāža, uzturēšana, glabāšana un defektēšana | 24793 | PIL 9.panta kārtībā | 12 mēneši | Pakalpojumi | 51100000-3 | ĪAP | 08.05.2020. | Signe Ķerpe
JŪNIJS
25. | Ēdināšanas pakalpojums Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētkos |  |  | 10 dienas | Pakalpojumi | 55524000-9 | IP | 20.06.2020. | Lolita Kokina
26. | Aprīkojuma un mēbeļu iegāde Cēsu 2.Pamatskolai | 39500 | Atklāts konkurss | 3 mēneši | Pakalpojumi | 39130000-2 | ABP | 19.06.2020. | Mareks Pavārs, Edijs Leoke
27. | Cēsu 2.Pamatskolas bibliotēkas būvdarbi | 15800 | Tirgus izpēte | 3 mēneši | Būvdarbi | 45000000-7 | ABP | 19.06.2020. | Mareks Pavārs, Edijs Leoke
28. | Siltumenergijas piegāde Bērzaines ielā 4 un Bērzaines ielā 5 |  | PIL 9.panta kārtībā | 24 mēneši | Pakalpojumi | 09323000-9 | ĪAP | 05.06.2020. | Juris Amans
JŪLIJS
29. | Cēsu novada pašvaldības iestāžu inženierkomunikāciju apsaimniekošana 2021.-2024.gadā Cēsīs, Cēsu novadā | 75000 | Atklāts konkurss | 36 mēneši | Pakalpojumi | 71336000-2 | ĪAP | 24.07.2020. | Juris Amans
30. | Būvprojekta "Ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010060306001 pārbūve Palasta ielā 15, Cēsīs" ekspertīze | 3173 | PIL 9.panta kārtībā | 1 mēnesis | Pakalpojumi | 71000000-8 | ĪAP | 26.06.2020. | Juris Amans
AUGUSTS
31. | Zāliena un krūmu atvašu pļaušana Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumos | 32000 | PIL 9.panta kārtībā | 24 mēneši | Pakalpojumi | 77314100-5 | ĪAP | 07.08.2020. | Signe Ķerpe
32. | Ielu apgaismojuma un transporta luksoforu TA un remonts |  | Atklāts konkurss | 60 mēneši | Pakalpojumi | 45317000-2 | ĪAP | 31.07.2020. | Juris Amans
33. | Būvuzraudzība Cēsu 2.Pamatskolas ēkas būvdarbiem | 10000 | PIL 9.panta kārtībā | 6 mēneši | Pakalpojumi | 71247000-1 | ABP | 31.07.2020. | Mareks Pavārs, Edijs Leoke
34. | Būvdarbi Cēsu 2.Pamatskolas ēkā | 325698.4 | Atklāts konkurss | 6 mēneši | Būvdarbi | 45000000-7 | ABP | 31.07.2020. | Mareks Pavārs, Edijs Leoke
35. | Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles un palīgtelpu atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība | 45000 | Atklāts konkurss | 5 mēneši | Pakalpojumi | 71247000-1 | ABP | 27.07.2020. | Mareks Pavārs, Edijs Leoke
36. | Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles un palīgtelpu atjaunošanas būvdarbi | 224026 | Atklāts konkurss | 5 mēneši | Būvdarbi | 45000000-7 | ABP | 27.07.2020. | Mareks Pavārs, Edijs Leoke
SEPTEMBRIS
37. | Ekspertīze nodarbību izstrādei | 11000 | PIL 9.panta kārtībā | 36 mēneši | Pakalpojumi |  | ABP | 15.08.2020. | Pauls Irbins, Edgars Bajarūns
38. | Dizaina un iekārtošanas pakalpojumi | 50000 | Atklāts konkurss | 36 mēneši | Pakalpojumi |  | ABP | 15.08.2020. | Pauls Irbins, Edgars Bajarūns
39. | Mārketinga pakalpojumi | 55000 | Atklāts konkurss | 36 mēneši | Pakalpojumi |  | ABP | 15.08.2020. | Pauls Irbins, Edgars Bajarūns
40. | Cēsu novada pašvaldības iestāžu tehniskā apsardze un ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmu apkalpošana 2021.-2024.gadam | 72070 | Atklāts konkurss | 36 mēneši | Pakalpojumi | 71336000-2 | ĪAP | 18.08.2020. | Juris Amans
OKTOBRIS
41. | Būvniecības materiālu un aprīkojuma iegāde | 100000 | Atklāts konkurss | 36 mēneši | Piegāde |  | ABP | 15.09.2020. | Pauls Irbins, Edgars Bajarūns
42. | Ekspertīze tehnisko risinājumu izstrādei | 100000 | Atklāts konkurss | 36 mēneši | Pakalpojumi |  | ABP | 15.09.2020. | Pauls Irbins, Edgars Bajarūns
43. | Elektronikas un datortehnikas piegāde | 100000 | Atklāts konkurss | 36 mēneši | Pakalpojumi |  | ABP | 15.09.2020. | Pauls Irbins, Edgars Bajarūns
44. | Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta ekspertīze un būvuzraudzība | 125000 | Atklāts konkurss | 24 mēneši | Pakalpojumi | 71000000-8; 71247000-1 | ABP | 01.10.2020. | Mareks Pavārs
DECEMBRIS
45. | Cēsu Valsts ģimnāzijas reģionālā metodiskā centra būvprojekta ekspertīze | 14876 | PIL 9.panta kārtībā | 1 mēnesis | Pakalpojumi | 71000000-8 | ABP | 16.11.2020. | Mareks Pavārs
46. | Suvenīru un reprezentācijas priekšmetu iepirkums projekta aktivitāšu publicitātei (TEZ projekts) | 30000 | Atklāts konkurss | 30 mēneši | Pakalpojumi | 22462000-6; 39294100-0 | ABP | 30.11.2020. | Santa Bormane
SASKAŅOJA:
Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja:
Apstiprina: Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece _____________________________ I.Suija - Markova
Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs:
Cēsu novada administrācijas vadītājs __________________________________A.Egliņš-Eglītis
Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde:
Sagatavoja: Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes juriste_____________________________ S.Smiltniece
Izglītības pārvaldes vadītāja:
| Finanšu pārvalde: | [6 empty] | 2020.gada 25.februārī
Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāji:

## Iepirkumu procesa grafiks
| Iepirkuma priekšmets | Iepirkuma process | I CET | [12 empty] | II CET | [12 empty] | III CET |  | III CET | [12 empty] | IV CET
|  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Jūn | [5 empty] | Jūl |  |  |  | Aug |  |  |  | Sept |  |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. | Ielu pārbūves darbi Cēsīs, Cēsu novadā | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jan 2
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Jan 3 to Jan 5
Iepirkuma vērtēšana | bar: Jan 5
Rezultātu paziņošana | bar: Jan 5
Līguma slēgšana | bar: Feb 6
2. | Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jan 2 to Feb 6
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem | Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Feb 7 to Feb 8
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem | Iepirkuma vērtēšana | bar: Feb 9
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem | Rezultātu paziņošana | bar: Feb 9
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem | Līguma slēgšana
3. | Projekta "Augmented Urbans" telpisko datu sagatavošana | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jan 2 to Jan 5
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem | Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Feb 6 to Feb 7
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem | Iepirkuma vērtēšana | bar: Feb 8 to Feb 9
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem | Rezultātu paziņošana | bar: Feb 9
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem | Līguma slēgšana
4. | Vilku ielas projektēšanas autoruzraudzības un būvniecības darbi | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Feb 8 to Feb 9
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Mar 10 to Mar 13
Iepirkuma vērtēšana | bar: Apr 14 to Apr 15
Rezultātu paziņošana | bar: Apr 16
Līguma slēgšana | bar: Apr 17
5. | Gāzes piegāde Cēsu novada pašvaldības vajadzībām | Tehniskās specifikācijas izstrāde
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Feb 6 to Feb 8
Iepirkuma vērtēšana | bar: Feb 9 to Mar 13
Rezultātu paziņošana | bar: Apr 14 to Apr 17
Līguma slēgšana | bar: Apr 18; Mai 20
6. | Ielu apgaismojuma un transporta luksoforu TA un remonts | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Feb 7 to Feb 9
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Mar 10 to Apr 14
Iepirkuma vērtēšana | bar: Apr 15 to Apr 16
Rezultātu paziņošana | bar: Apr 17
Līguma slēgšana | bar: Apr 18
7. | Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvdarbi | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jan 4 to Feb 7
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Feb 7 to Apr 14
Iepirkuma vērtēšana | bar: Apr 15 to Apr 18
Rezultātu paziņošana | bar: Mai 19
Līguma slēgšana | bar: Mai 21
8. | Būvprojektu izstrāde Cēsu 2.Pamatskolas ēkai | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jan 4 to Feb 7
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Feb 7 to Feb 8
Iepirkuma vērtēšana | bar: Feb 9 to Mar 12
Rezultātu paziņošana | bar: Mar 13
Līguma slēgšana | bar: Mar 13
9. | Audiovizuālo materiālu izstrāde pils ekspozīcijai "Dzīve uz pulvermucas" | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jan 4 to Feb 7
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Feb 7 to Feb 8
Iepirkuma vērtēšana | bar: Feb 9 to Mar 10
Rezultātu paziņošana | bar: Mar 11
Līguma slēgšana | bar: Mar 11
10. | Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra būvdarbi | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Feb 8 to Feb 9
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Mar 10 to Mar 13
Iepirkuma vērtēšana | bar: Apr 14 to Apr 16
Rezultātu paziņošana | bar: Apr 17
Līguma slēgšana | bar: Mai 19
11. | IT iekārtu piegāde ekspozīcijai "Dzīve uz pulvermucas" | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Feb 6 to Feb 9
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Mar 10 to Mar 12
Iepirkuma vērtēšana | bar: Mar 13 to Apr 14
Rezultātu paziņošana | bar: Apr 15
Līguma slēgšana | bar: Apr 15
12. | Būvuzraudzība ielu un ietvju pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadā | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Mar 11 to Mar 13
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Apr 14 to Apr 18
Iepirkuma vērtēšana | bar: Mai 19 to Mai 21
Rezultātu paziņošana | bar: Mai 22
Līguma slēgšana | bar: Jūn 23
13. | Ēdināšanas pakalpojums Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Feb 9 to Mar 13
| Ēdināšanas pakalpojums Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs | Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Apr 14 to Apr 18
| Ēdināšanas pakalpojums Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs | Iepirkuma vērtēšana | bar: Mai 19 to Mai 22
| Ēdināšanas pakalpojums Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs | Rezultātu paziņošana | bar: Jūn 23
| Ēdināšanas pakalpojums Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs | Līguma slēgšana | bar: Jūn 25
14. | Skatu torņa būvdarbi , Cīrulīšu ielā 70. Cēsīs | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Mar 11 to Mar 13
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Apr 14 to Apr 17
Iepirkuma vērtēšana | bar: Apr 18 to Mai 20
Rezultātu paziņošana | bar: Mai 21
Līguma slēgšana | bar: Mai 21
15. | Skatu torņa būvdarbu būvuzraudzība Cēsīs, Cīrulīšu ielā 70 | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Mar 11 to Mar 13
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Apr 14 to Apr 17
Iepirkuma vērtēšana | bar: Apr 18 to Mai 20
Rezultātu paziņošana | bar: Mai 21
Līguma slēgšana | bar: Mai 21
16. | Maija parka skatuves jumta atbalsta kolonnu remonts, Cēsīs, Cēsu novadā | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Mar 11
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Mar 12 to Apr 14
Iepirkuma vērtēšana | bar: Apr 15
Rezultātu paziņošana | bar: Apr 16
Līguma slēgšana | bar: Apr 17
17. | Nekustamo īpašumu un kustamās mantas apdrošināšana | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Feb 9 to Mar 11
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Mar 12 to Apr 14
Iepirkuma vērtēšana | bar: Apr 15 to Apr 16
Rezultātu paziņošana | bar: Apr 17
Līguma slēgšana | bar: Apr 18
18. | Ielu un ietvju uzturēšanas darbi Cēsīs un Cēsu novadā | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Mar 10 to Mar 13
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Apr 14 to Apr 18
Iepirkuma vērtēšana | bar: Mai 19 to Mai 22
Rezultātu paziņošana | bar: Jūn 23
Līguma slēgšana | bar: Jūn 25
19. | Pagalma labiekārtošanas darbi 3.pirmskolas izglītības iestādē | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Mar 10
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Mar 11 to Mar 13
Iepirkuma vērtēšana | bar: Apr 14
Rezultātu paziņošana | bar: Apr 15
Līguma slēgšana | bar: Apr 16
20. | Būvprojekta ,,Ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010060306001 pārbūve Palasta ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā" izstrāde, autoruzraudzība | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Mar 10 to Mar 13
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Apr 14 to Apr 18
Iepirkuma vērtēšana | bar: Mai 19
Rezultātu paziņošana | bar: Mai 20; Jūn 23
Līguma slēgšana | bar: Mai 21
21. | Transporta pakalpojumu nodrošināšana interešu izglītības programmai “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem’’ | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Apr 14 to Apr 16
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana interešu izglītības programmai “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem’’ | Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Apr 17 to Apr 18
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana interešu izglītības programmai “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem’’ | Iepirkuma vērtēšana | bar: Mai 19 to Mai 20
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana interešu izglītības programmai “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem’’ | Rezultātu paziņošana | bar: Mai 21 to Mai 22
| Transporta pakalpojumu nodrošināšana interešu izglītības programmai “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem’’ | Līguma slēgšana | bar: Jūn 23 to Jūn 25
22. | Vilku ielas būvdarbu būvuzraudzība | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Apr 16 to Apr 18
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Mai 19 to Mai 22
Iepirkuma vērtēšana | bar: Jūn 23 to Jūn 25
Rezultātu paziņošana | bar: Jūn 26
Līguma slēgšana | bar: Jūl 27
23. | Bezvadu tīkla izveide "WiFi4EU" projekta ietvaros | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Apr 14 to Apr 17
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Apr 18 to Mai 21
Iepirkuma vērtēšana | bar: Mai 22 to Jūn 24
Rezultātu paziņošana | bar: Jūn 25
Līguma slēgšana | bar: Jūn 25
24. | Svētku noformējuma montāža, demontāža, uzturēšana, glabāšana un defektēšana | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Mai 19
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Mai 20 to Mai 21
Iepirkuma vērtēšana | bar: Mai 22 to Jūn 23
Rezultātu paziņošana | bar: Jūn 24 to Jūn 25
Līguma slēgšana | bar: Jūn 26
25. | Ēdināšanas pakalpojums Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētkos | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Mai 21 to Mai 22
| Ēdināšanas pakalpojums Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētkos | Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Jūn 23 to Jūn 25
| Ēdināšanas pakalpojums Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētkos | Iepirkuma vērtēšana | bar: Jūn 26 to Jūl 27
| Ēdināšanas pakalpojums Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētkos | Rezultātu paziņošana | bar: Jūl 28
| Ēdināšanas pakalpojums Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētkos | Līguma slēgšana | bar: Jūl 28
26. | Aprīkojuma un mēbeļu iegāde Cēsu 2.Pamatskolai | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūn 24 to Jūn 25
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Jūn 26 to Aug 32
Iepirkuma vērtēšana | bar: Aug 33 to Sept 35
Rezultātu paziņošana | bar: Sept 36
Līguma slēgšana | bar: Sept 38
27. | Cēsu 2.Pamatskolas bibliotēkas būvdarbi | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūn 24 to Jūn 25
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Jūn 26 to Jūn 27
Iepirkuma vērtēšana | bar: Jūl 27 to Jūl 28
Rezultātu paziņošana | bar: Jūl 29
Līguma slēgšana | bar: Jūl 29
28. | Siltumenerģijas piegāde Bērzaines ielā 4 un Bērzaines ielā 5 | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūn 23
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Jūn 24 to Jūn 26
Iepirkuma vērtēšana | bar: Jūl 27
Rezultātu paziņošana | bar: Jūl 28
Līguma slēgšana | bar: Jūl 28
29. | Cēsu novada pašvaldības iestāžu inženierkomunikāciju apsaimniekošana 2021.-2024. gadā, Cēsīs, Cēsu novadā | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūl 27 to Jūl 30
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Aug 31 to Aug 34
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 35 to Sept 37
Rezultātu paziņošana | bar: Sept 38
Līguma slēgšana | bar: Sept 39
30. | Būvprojekta "Ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010060306001 pārbūve Palasta ielā 15, Cēsīs" ekspertīze | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūn 26
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Jūl 27 to Jūl 29
Iepirkuma vērtēšana | bar: Jūl 30
Rezultātu paziņošana | bar: Aug 31
Līguma slēgšana | bar: Aug 32
31. | Zāliena un krūmu atvašu pļaušana Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumos | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Aug 31 to Aug 32
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Aug 33 to Sept 37
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 38 to Sept 39
Rezultātu paziņošana | bar: Okt 40 to Okt 41
Līguma slēgšana | bar: Okt 41
32. | Ielu apgaismojuma un transporta luksoforu TA un remonts | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūl 27 to Jūl 30
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Aug 31 to Sept 35
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 36 to Sept 38
Rezultātu paziņošana | bar: Sept 39
Līguma slēgšana | bar: Okt 41
33. | Būvuzraudzība Cēsu 2.Pamatskolas ēkas būvdarbiem | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūl 27 to Jūl 30
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Jūl 30 to Aug 34
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 35 to Sept 38
Rezultātu paziņošana | bar: Sept 38
Līguma slēgšana | bar: Okt 40
34. | Būvdarbi Cēsu 2.Pamatskolas ēkā | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūl 27 to Jūl 30
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Jūl 30 to Aug 34
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 35 to Sept 38
Rezultātu paziņošana | bar: Sept 38
Līguma slēgšana | bar: Okt 40
35. | Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles un palīgtelpu atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūl 27 to Jūl 30
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Jūl 30 to Aug 34
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 35 to Sept 38
Rezultātu paziņošana | bar: Sept 38
Līguma slēgšana | bar: Okt 40
36. | Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles un palīgtelpu atjaunošanas būvdarbi | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūl 27 to Jūl 30
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Jūl 30 to Aug 34
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 35 to Sept 38
Rezultātu paziņošana | bar: Sept 38
Līguma slēgšana | bar: Okt 40
37. | Ekspertīze nodarbību izstrādei | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūl 28 to Aug 32
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Aug 33 to Sept 37
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 38 to Okt 42
Rezultātu paziņošana | bar: Okt 43
Līguma slēgšana | bar: Nov 45
38. | Dizaina un iekārtošanas pakalpojumi | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūl 28 to Aug 32
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Aug 33 to Sept 37
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 38 to Okt 42
Rezultātu paziņošana | bar: Okt 43
Līguma slēgšana | bar: Nov 45
39. | Mārketinga pakalpojumi | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūl 28 to Aug 32
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Aug 33 to Sept 37
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 38 to Okt 42
Rezultātu paziņošana | bar: Okt 43
Līguma slēgšana | bar: Nov 45
40. | Cēsu novada pašvaldības iestāžu tehniskā apsardze un ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmu apkalpošana 2021.-2024. gadā, Cēsīs, Cēsu novadā | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūl 29 to Aug 32
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Aug 33 to Sept 36
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 37 to Sept 39
Rezultātu paziņošana | bar: Okt 40
Līguma slēgšana | bar: Okt 42
41. | Būvniecības materiālu un aprīkojuma iegāde | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūl 28 to Aug 32
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Aug 33 to Sept 37
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 38 to Okt 42
Rezultātu paziņošana | bar: Okt 43
Līguma slēgšana | bar: Nov 45
42. | Ekspertīze tehnisko risinājumu izstrādei | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Jūl 28 to Aug 32
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Aug 33 to Sept 37
Iepirkuma vērtēšana | bar: Sept 38 to Okt 42
Rezultātu paziņošana | bar: Okt 43
Līguma slēgšana | bar: Nov 45
43. | Elektronikas un datortehnikas piegāde | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Aug 34 to Sept 37
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Sept 38 to Okt 42
Iepirkuma vērtēšana | bar: Okt 43 to Nov 45
Rezultātu paziņošana | bar: Nov 46
Līguma slēgšana | bar: Nov 48
44. | Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta ekspertīze un būvuzraudzība | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Sept 36 to Sept 39
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Okt 40 to Okt 43
Iepirkuma vērtēšana | bar: Nov 44 to Nov 47
Rezultātu paziņošana | bar: Nov 48
Līguma slēgšana | bar: Dec 50
45. | Cēsu Valsts ģimnāzijas reģionālā metodiskā centra būvprojekta ekspertīze | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Okt 43 to Nov 46
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Nov 47 to Dec 50
Iepirkuma vērtēšana | bar: Dec 51 to Dec 52
Rezultātu paziņošana
Līguma slēgšana
46. | Suvenīru un reprezentācijas priekšmetu iepirkums projekta aktivitāšu publicitātei (TEZ projekts) | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: Nov 44 to Nov 48
Iepirkuma izsludināšana un iepirkums | bar: Dec 49 to Dec 52
Iepirkuma vērtēšana
Rezultātu paziņošana
Līguma slēgšana