## Apstiprināts

## Ar Cēsu novada domes

## 14.03.2013. sēdes lēmumu Nr. 130

GROZĪJUMI izdarīti ar:

Cēsu novada domes 11.02.2015. sēdes lēmumu Nr. 9

Cēsu novada domes 09.02.2016. sēdes lēmumu Nr. 33

Cēsu novada domes 05.07.2016. sēdes lēmumu Nr. 189

Cēsu novada domes 10.01.2017. sēdes lēmumu Nr. 365

Cēsu novada domes 16.03.2017. sēdes lēmumu Nr. 71

Cēsu novada domes 31.08.2017. sēdes lēmumu Nr. 222

Cēsu novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu Nr. 299

Cēsu novada domes 12.03.2019. sēdes lēmumu Nr. 78

Cēsu novada domes 23.01.2020. sēdes lēmumu Nr. 16

Cēsu novada domes 09.03.2020. sēdes lēmumu Nr.75

Cēsu novada domes 16.04.2020. sēdes lēmumu Nr. 115

Cēsu novada domes 28.05.2020. sēdes lēmumu Nr. 149

Cēsu novada domes 08.10.2020. sēdes lēmumu Nr. 304

Cēsu novada domes 10.12.2020. sēdes lēmumu Nr. 373

Cēsu novada domes 25.03.2021. sēdes lēmumu Nr. 75

Cēsu novada domes .06. 05.2021. sēdes lēmumu Nr. 135

Cēsu novada domes 27.05.2021. sēdes lēmumu Nr. 156

Cēsu novada domes 09.09.2021. sēdes lēmumu Nr. 202

## Cēsis 2015

## CĒSU NOVADA INTEGRĒTĀS

## ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

## 2013.-2021.gadam

III sējums

RĪCĪBAS PLĀNS UN INVESTĪCIJU PLĀNS

Saturs

[Saturs 2](#_Toc454320376)

[Ievads 3](#_Toc454320377)

[Rīcības plāns 6](#_Toc454320378)

[Investīciju plāns 35](#_Toc454320379)

Pielikumi:

1. [Energoefektivitātes paaugstināšanas programmā iekļaujamie objekti Cēsu novadā 43](#_Toc454320380)
2. [Pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros atjaunojamie pašvaldības grants ceļi 45](#_Toc454320381)
3. [Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietveramās izglītības iestādes un veicamās darbības 46](#_Toc454320382)
4. [Cēsu novada pašvaldības integrētās teritorijas investīciju (ITI) projektu idejas 48](#_Toc454320383)

Ievads

Cēsu novada investīciju plāns ir Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021. gadam sastāvdaļa. **Investīciju plānā iekļauti pašvaldības investīciju projekti un projektu idejas**, kas realizējamas, lai sasniegtu Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021. gadam stratēģiskajā daļā izvirzītos mērķus un uzdevumus.

Investīciju plāna aktualizāciju, nemainot pārējās attīstības programmas daļas, paredzēts veikt katru gadu, pārskatot līdzšinējo projektu statusu un iekļaujot jaunus projektus un projektu idejas.

Investīciju plāns ietver šādu informāciju par projektiem:

* Informācija par projekta ideju – projekta nosaukums, mērķis, paredzētās aktivitātes un rezultatīvie rādītāji;
* Informācija par projekta pamatojumu – saistība ar Cēsu novada attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem, prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība;
* Informācija par projekta finansējumu;
* Informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku.

Investīciju plānā ir izveidota atsevišķa sadaļa par investīcijām specifiskiem atbalsta mērķiem (turpmāk tekstā, SAM) 3.3.1. un 5.6.2. atbalsta ietvaros. Izvirzot projektu idejas un nosakot tām nepieciešamo finansējuma apjomu, tika ņemtas vērā SAM noteiktās vidējās sasniedzamo rezultātu izmaksas, vienlaikus paredzot plānoto ieguldījumu apjomam adekvātus projekta rezultātus.

Ņemot vērā, ka uz investīciju plāna izstrādes brīdi vairākas projektu idejas var netikt realizētas, tās var tikt pārskatītas investīciju plāna aktualizācijas periodā, precizētas, vēlreiz izvērtētas, vai, iespējams, arī noraidītas.

No privātā sektora un NVO pārstāvju plānotajiem projektiem tiek atspoguļoti tikai tie, kuri uz attīstības programmas aktualizācijas laiku ir pieteikti vai aktuāli, turpmākie tiks izvērtēti nākošajā aktualizācijas pasākumā.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cēsu novada attīstības stratēģiskais ietvars** | | | | |
| **Attīstības vīzija: Cēsis – iekārojamākā dzīves vieta Latvijā!** | | | | |
| ***Stratēģiskie mērķi*** | | | | |
| **SM1: Augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte** | | **SM2: Saglabāta un attīstīta unikāla kultūrvide, pilsētvide un dabas vide** | | **SM3: Spēcīga un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide** |
| ***Ilgtermiņa prioritātes 2030.gadam*** | | | | |
| **IP1 Augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte, pieejami veselības un sociālie pakalpojumi** | **IP2 Konkurētspējīga izglītības vide, kas veicina cilvēku intelektuālā potenciāla pilnveidi** | **IP3 Sakārtota pilsētvide un dabas vide** | **IP4 Konkurētspējīga pilsētas identitāte, kas balstīta radošajās un kultūras industrijās, kā arī veselības tūrismā** | **IP5 Augstas pievienotās vērtības ekonomika, balstīta uz vietējo dabas resursu un intelektuālā potenciāla izmantošanu** |
| ***Vidēja termiņa prioritātes 2013.-2021.gadam*** | | | | |
| Veselības un sociālās drošības uzlabošana | Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana | Dzīves telpas sakārtošana un dabas vides saglabāšana | Kultūrvides un radošo industriju attīstība | Jaunu uzņēmumu piesaiste un esošo uzņēmumu attīstība |
| **Rīcības virzieni** | | | | |
| RV 1.1 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus un to pieejamību | RV 2.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītību | RV 3.1. Uzlabot novada dzīves vides kvalitāti, plānot un veidot pilsētvidi | RV 4.1. Veicināt novada atpazīstamību | RV 5.1. Veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību novadā |
| RV 1.2. Saglabāt un attīstīt sociālās palīdzības klāstu | RV 2.2. Attīstīt izglītības infrastruktūru | RV 3.2. Paaugstināt novada pievilcību un sekmēt tā dabas vērtību saglabāšanu | RV 4.2. Attīstīt radošās industrijas | RV 5.2. Nodrošināt atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai |
| RV 1.3. Veicināt sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanos | RV 2.3. Veicināt kvalitatīvas augstākās izglītības piedāvājuma attīstību novadā |  | Nodrošināt daudzveidīgus, kvalitatīvus kultūras pasākumus un aktivitātes reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī | RV 5.3. Sadarbības veicināšana uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai |
| RV 1.4. Sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību | RV 2.4. Sadarbības veicināšana un saiknes uzturēšana starp izglītības iestādēm, izglītojamiem, darba devējiem |  |  |  |
| RV 1.5. Attīstīt veco ļaužu aprūpes pakalpojumu pieejamību |  |  |  |  |

Rīcības plāns

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzdevumi | Pasākumi/aktivitātes | Atbildīgie izpildītāji | Izpildes periods | Finansēšanas avoti | Iznākuma rezultatīvie rādītāji |
| VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana | | | | | |
| RV 1.1 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus un to pieejamību | | | | | |
| U 1.1.1. Veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras pilnveidošana | Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, jaunu speciālistu piesaistei un darbības administrēšanai nepieciešamo telpu jaunbūve, atjaunošana vai pārbūve | SIA “Cēsu Klīnika” | 2016.-2022. | Uzņēmums, PB, ES SF | Uzlabota SIA „Cēsu Klīnika” infrastruktūra |
| Mūsdienu kvalitātes prasībām atbilstoša specializētā aprīkojuma iegāde slimnīcai | SIA “Cēsu Klīnika” | 2016.-2019. | Uzņēmums, PB, ES SF | Veikta nepieciešamā aprīkojuma iegāde slimnīcai |
| Bērnu laukuma izveide pašvaldības SIA “Cēsu Klīnika” teritorijā | SIA “Cēsu Klīnika” | 2016.-2017. | Uzņēmums | Izveidots labiekārtots bērnu laukums slimnīcas teritorijā |
| U 1.1.2. Medicīnas personāla piesaiste un kapacitātes stiprināšana | Nodarbināto mediķu apmācību organizēšana | SIA “Cēsu Klīnika” | 2016.-2019. | Uzņēmums, ES SF | Uzlabota kvalitāte un pieejamība |
| Augsti kvalificētu medicīnas speciālistu piesaiste | SIA “Cēsu Klīnika” | 2015.-2021. | Uzņēmums | Paplašināts slimnīcas pakalpojumu klāsts, |
| Kampaņu realizācija jauno ārstu piesaistei | SIA “Cēsu Klīnika”, CNP Komunikācijas nodaļa | 2016.-2021. | Uzņēmums, PB | Paplašināts slimnīcas pakalpojumu klāsts, |
| U 1.1.3. Attīstīt daudzveidīgus, kvalitatīvus veselības pakalpojumus | Integrētas mobilās vienības izveide, apvienojot medicīnisko un sociālo mājas aprūpi | SIA “Cēsu Klīnika” | 2017.-2018. | Uzņēmums, PB, ES SF | Paplašināts slimnīcas pakalpojumu klāsts, uzlabota pieejamība |
| Efektivizēt esošo Cēsu Klīnika darbību un attīstīt kā lokālu daudzprofilu slimnīcu, saskaņā ar SIA Cēsu Klīnika izstrādāto Attīstības plānu 2014.-2016. | SIA “Cēsu Klīnika” | 2015.-2019. | Uzņēmums, PB, VB, ES SF | Efektīva darbība, pieejami pakalpojumi, paplašināts pakalpojumu klāsts |
| Atskurbtuves izveide | CNP, SIA “Cēsu Klīnika” | 2015.-2019. | Uzņēmums, VB, PB, ES SF | Izveidota un iekārtota atskurbtuve |
| Atbalstīt privātprakšu  izveidi | CNP, Cēsu Klīnika, privātprakses | 2015.-2019. | Uzņēmums, VB, PB, ES SF | Uzlabota veselības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte  visā novada teritorijā. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U 1.1.4. Veselības tūrisma un kūrortu attīstība | Veicināt investīciju piesaisti SPA centra, sanatorijas un rehabilitācijas centra izveidei un jaunu darbavietu radīšanai | CNP, speciālists komercdarbības attīstības jautājumos | 2015.-2021. | PB, ES SF | Veikta tirgus izpēte, tematiskais plānojums. Sagatavots un izplatīts investīciju piedāvājums. |
| RV 1.2. Saglabāt un attīstīt sociālās palīdzības klāstu | | | | | |
| U 1.2.1. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana | Iestāžu, kas sniedz sociālos  pakalpojumus, infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošana | Sociālais dienests, CNP | 2016.-2021. | PB, ES SF | Veikti uzlabojumi infrastruktūrā, moderna un efektīva materiāltehniskā bāze |
| Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu  pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem,  personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām  sociālā riska grupām | Sociālais dienests, Cēsu Klīnika | 2016.-2019. | PB, ES SF | Attīstīts sabiedrībā balstīts pakalpojums |
| Sociālā dzīvojamā fonda atjaunošana | Sociālais dienests, CNP | 2016.-2019. | PB, ES SF | Rekonstruētas platības sociālā dzīvojamā fondā |
| U 1.2.2. Nodrošināt sociālo pakalpojumu attīstību dažādām mērķa grupām | Īstenot Cēsu novada sociālo pakalpojumu attīstības stratēģiju 2015 – 2017.gadam | Sociālais dienests | 2015.-2017. | PB, VB,  ES SF | Realizētas apstiprinātajā stratēģijā iekļautās aktivitātes un sasniegti stratēģijā nospraustie rādītāji |
| Izveidot un realizēt programmu demogrāfiskās situācijas uzlabošanai | Sociālais dienests | 2015.-2019. | PB, ES SF | Ieviesti un attīstīti jauni sociālie pakalpojumi un pabalsti |
| Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli mazaizsargātajām pilsētas  iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu | Sociālais dienests | 2015.-2021. | Sociālais dienests, PB | Ikgadēji ziņojumi |
| Naktspatversmes darbības paplašināšana | Sociālais dienests | 2015.-2017. | PB, VB, ES SF | Paplašināta darbība, ierīkojot jaunās telpās Slimnīcas ielā 9. |
| Paplašināt iespējas saņemt psiho-sociālu atbalstu depresijas māktiem, grūtā  Psihoemocionālā situācijā nokļuvušiem iedzīvotājiem | Sociālais dienests, Cēsu Klīnika | 2015.-2019. | PB, ES SF | Izstrādāts jauns pakalpojums |
| Starpinstitucionālās sadarbības  sistēmas izveide pakalpojumu  nodrošināšanai un attīstībai  ģimenēm ar bērniem | Novada pašvaldība,  Sociālais dienests,  Izglītības iestāžu atbalsta  personāls, Bāriņtiesa,  NVO, Cēsu Klīnika | 2015.-2021. | PB, VB,  ES SF | Izveidota starpinstitucionālā sadarbības sistēma.  Uzlabota sociālo pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar  bērniem |
| Informēt novada iedzīvotājus par Cēsīs piedāvāto sociālās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumiem | Sociālais dienests, Cēsu Klīnika, CNP Komunikāciju nodaļa | 2015.-2021. | PB, ES SF | Publikāciju skaits, bukleti |
| Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo jautājumu risināšanā | Sociālais dienests | 2015.-2021. | PB, ES SF | Atbalstīto projektu skaits, organizētas tikšanās |
| RV 1.3. Veicināt sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanos | | | | | |
| U 1.3.1. Sekmēt sociālo dialogu un sociālo tīklojumu | Informēt par iedzīvotāju līdzdalības un līdzdarbošanās veidiem, līdzatbildību novada attīstībā | Pieaugušo izglītības centrs, Komunikācijas nodaļa, Attīstības nodaļa | 2015.-2021. | PB | Publikācijas, iedzīvotāju forumi, tikšanās |
| Iekļaušanās sadarbības pilsētu tīklos | Komunikācijas un klientu servisa pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Iesaistīšanās vismaz 10 pasākumos gadā, realizēti projekti,  palielinājies sadarbības partneru skaits, izveidots  sadarbības tīkls (t.sk. tematiskās sadarbības) Attīstīta sadarbība dažādu kopīgu projektu sagatavošanā un realizācijā |
|  | Iesaistīties kopīgos pasākumos un uzturēt sadarbību ar “Vidzemes trijstūra” pilsētām | CNP, dažādas nodaļas, iestādes | 2015.-2021. | PB | Kopīgas tikšanās, kopīgi realizēti projekti |
| U 1.3.2. Nodrošināt iedzīvotāju partnerības  iniciatīvu un kopienu attīstību | Atbalsts  vietējo iniciatīvu projektu  realizācijai | Izglītības pārvalde, P/A Sociālais dienests, CNP Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Atbalstīto projektu skaits |
| U 1.3.3. Sabiedrības integrācija un piederības sajūtas stiprināšana | Uzturēt saikni ar aizbraukušajiem novadniekiem e-vidē, informēt par norisēm novadā un veicināt sadarbošanās iespējas | Komunikācijas un klientu servisa pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Regulāri izsūtīta informācija, organizētas tikšanās |
| Sniegt efektīvu atbalstu iedzīvotājiem, kuri atgriežas un iekļaujas novada dzīvē, īpaši skolēniem izglītības iestādēs | Komunikācijas un klientu servisa pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde, Izglītības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Izstrādāta un ieviesta pašvaldības mājas lapā informācijas sadaļa tiem, kas vēlas atgriezties. Nodrošināi atbalsta pasākumi bērniem, kas uzsāk skolas gaitas;  Sniegtas konsultācijas klātienē iedzīvotājiem, kuri atgriezušies. |
| Organizēt un pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, brīvprātīgajiem, skolēniem, trešo valstu piederīgajiem u.c. interešu grupām | Pieaugušo izglītības centrs,  Bērnu un jauniešu izglītības centrs | 2015.-2021. | PB | Organizēti latviešu valodas sarunu klubi, organizēti integrācijas pasākumi |
| Izcelt un popularizēt Cēsu novada iedzīvotāju sasniegumus dažādās jomās | Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2015.-2021. | PB | Publikācijas |
| Mecenātisma popularizēšana | Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2015.-2021. | PB | Regulāra  informācijas  atjaunošana  pašvaldības saziņas  līdzekļos. Pateicības/apbalvojumi mecenātiem |
| RV 1.4. Sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību | | | | | |
| U 1.4.1. Veicināt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu | Organizēt informatīvi izglītojošus pasākumus/lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, par veselību ietekmējošiem procesiem | Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists,  Cēsu Klīnika | 2015.-2021. | PB, ES SF | Noorganizēto pasākumu skaits/apmeklētāju skaits  Publikāciju skaits par veselību |
| Atbalstīt sportiskās aktivitātes senioriem | CNP | 2015.-2021. | PB | Atbalstīto projektu skaits |
| Attīstīt Veselības istabas pakalpojumus un pieejamību | Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists | 2015.-2021. | PB, projekti, ES SF | Attīstīti pieejamie pakalpojumi un to pieejamība |
| Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas attīstība | Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists, Sporta koordinators,  CNP, NVO, uzņēmumi | 2015.-2021. | PB, projekti, ES SF | Pieaudzis apmeklētāju skaits |
| U 1.4.2. Uzlabot, attīstīt un paplašināt sporta infrastruktūru, aprīkojumu un veikt mērķtiecīgu sporta attīstību | Izstrādāt un ieviest sporta attīstības programmu / stratēģiju | CNP, Sporta koordinators | 2020. | PB | Izstrādāta stratēģija un ieviestas tajā plānotās aktivitātes un sasniegti nospraustie rezultāti |
| Atbalstīt profesionālo sportu un sasniegumus sportā | CNP, Sporta skola, NVO | 2015.-2021. | PB | Atbalstīto pasākumu skaits/atbalstīto sportistu skaits, kas sasnieguši visaugstākos sasniegumus |
| Vietēja, valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumu organizēšana. Veicināt starptautisko sporta pasākumu, turnīru norisi Cēsu novadā | CNP, Sporta skola, NVO | 2015.-2021. | PB, VB, ES SF | Projektu skaits,  pasākumu skaits  saglabājas/pieaug |
| Atbalstīt bērnu un jauniešu sportu | CNP, Sporta skola, NVO | 2015.-2021. | PB, VB, ES SF | Pieaudzis apmeklētāju skaits |
| Veicināt sporta pieejamību personām ar īpašām vajadzībām | CNP, Sporta skola, NVO, Sporta koordinators | 2015.-2021. | PB, VB, ES SF | Pieaudzis pakalpojumu skaits personām ar īpašām vajadzībām, radīta pieejamība |
| Pilsētas stadiona rekonstrukcija | CNP | 2015.-2019. | PB, VB, ES SF | Rekonstruēts Pilsētas stadions |
| Sporta skolas attīstība pēc izstrādātā Sporta skolas attīstības plāna 2015.-2018.gadam un 2019.-2022. gadam | Sporta skola | 2015.-2019. | PB, ES SF | Ieviestas Sporta skolas attīstības plānā iekļautās aktivitātes |
| Cēsu olimpiskā centra attīstības veicināšana | Cēsu Olimpiskais centrs, CNP Sporta koordinators | 2015.-2021. | PB, ES SF | Dažādots pakalpojums, izstrādāti jauni produkti, saglabāta un atjaunota infrastruktūra. Pieaudzis apmeklētāju skaits. |
| RV 1.5. Attīstīt veco ļaužu aprūpes pakalpojumu pieejamību | | | | | |
| U 1.5.1. Veicināt Cēsu novada pansionāta modernizāciju un paplašināšanos | Uzlabot pansionāta infrastruktūru un modernizēt materiāltehnisko bāzi, veicinot publiskās-privātās partnerības projektu īstenošanu | Cēsu pansionāts, CNP | 2016.-2021. | PB, ES SF | Uzlabota infrastruktūra un materiāltehniskā bāze |
| Veikt izpēti/pamatojumu pansionāta paplašināšanai | Cēsu pansionāts, CNP | 2019. | PB | Veikts pētījums un izstrādāts priekšlikums/pamatojums pansionāta paplašināšanai. |
| Veikt pasākumus veco ļaužu labsajūtas nodrošināšanai | Cēsu pansionāts, NVO | 2015.-2021. | PB, ES SF | Organizēti kultūras, atpūtas pasākumi, lekcijas |
| VP 2 Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana | | | | | |
| RV 2.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītību | | | | | |
| U 2.1.1. Kvalitatīva pirmskolas izglītība un vietu nodrošinājums pirmskolas izglītības iestādēs | Nodrošināt novadā deklarētos bērnus ar vietu pirmskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmskolas izglītības iestāžu darbību | Izglītības pārvalde, pirmsskolas izglītības iestādes, privātās pirmsskolas izglītības iestādes | 2015.-2021. | PB | Nodrošināta pirmskolas izglītības iestāžu pieejamībavisiem novada bērniem virs 1,53 g vecuma |
| Nodrošināt Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu piegulošo teritoriju labiekārtošanu, tai skaitā fiziskām aktivitātēm piemērotu vidi | Izglītības pārvalde, Pirmsskolas izglītības iestādes | 2015.-2021. | PB, ES SF | Nodrošināta fiziskām aktivitātēm piemērota vide, labiekārtota teritorija |
| Nodrošināt Cēsu novada pirmskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmju apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu | Izglītības pārvalde, Pirmsskolas izglītības iestādes | 2015.-2021. | PB, ES SF | Nodrošināta atbilstoša materiāltehniskā bāze |
| Atbalstīt dienas rotaļu centru izveidipirmsskolas vecuma bērniem | Uzņēmēji, NVO | 2016.-2019. | Privāts kapitāls | Atbalstīta privāta iniciatīva |
| U 2.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības apmācību kvalitāti un pieejamību, veicot satura pilnveidi un paaugstinot pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci | Izstrādāt un ieviest izglītības stratēģiju | CNP, Izglītības pārvalde | 2015.-2020. | PB | Izstrādāta stratēģija un ieviesti tajā iekļautie pasākumi, sasniegti rezultāti |
| Paaugstināt izglītības pakalpojuma un satura un kvalitāti, pilnveidojot izglītības programmu saturu un apmācības procesu | CNP, Izglītības pārvalde | 2015.-2020. | PB, VB, ES SF | Pieaudzis skolēnu skaits ar augstiem mācību sasniegumiem |
| Nodrošināt atbalstu darba vidē balstītu mācību un praksē balstītu mācību attīstībai | CNP, Izglītības pārvalde | 2015.-2020. | PB, VB, ES SF | Audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas mācības un 1. un 2.mācību gadā izgājuši mācību praksi uzņēmumā sadarbības līguma ar uzņēmumu ietvaros |
| Paaugstināt pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci | CNP, Izglītības pārvalde, Skolas | 2015.-2021. | PB, VB, ES SF | Pedagogu īpatsvars, kas ieguvuši 4.un 5.kvalitātes pakāpi. Notikušiprofesionālāskompetencespilnveides kursi |
| Nodrošināt mūsdienīgu mācību procesu vispārējā izglītībā, tai skaitā pilnveidojot mācību kabinetus ar modernām tehnoloģijām un nodrošinot ar atbilstošu aprīkojumu | CNP, Izglītības pārvalde, Skolas | 2015.-2021. | PB, VB, ES SF | Skolēnu skaits uz 1 mācību procesam paredzēto datoru ISCED 1-3 (kas nav vecāks par 5 gadiem); Modernizēto izglītības programmu īpatsvars. |
| Sociālās atstumtības riskam pakļauto sociālo grupu segregācija izglītības procesā | CNP, Izglītības pārvalde, Skolas | 2015.-2021. | PB, VB, ES SF | 11 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuri vismaz divas reizes pēdējo pāris mēnešu laikā cietusī no vienaudžu vardarbības izglītības iestādē;Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kuri turpina izglītību pēc obligātās izglītības iegūšanas;Atbalsta personāla (psihologs, logopēds, sociālais pedagogs) pieejamība nodrošināšana izglītības iestādēs;Obligātās pamatizglītības sistēmā iekļauti imigranti;Integrēto izglītojamo skaita ar speciālajām vajadzībām īpatsvars vispārizglītojošās izglītības iestādēs no kopējo izglītojamo skaita |
| Rūpēties par pedagogu profesijas prestiža paaugstināšanu un veicinātmotivētu, profesionālu pedagogu piesaisti izglītības iestādēs | CNP, Izglītības pārvalde, Skolas | 2015.-2021. | PB, VB | Piesaistīto pedagogu skaits; pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi; Pilnveidota un darbojasmotivēšanas sistēma |
| Atbalstīt talantīgos bērnus un jauniešus | CNP, Izglītības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Pilnveidota sistēma atbalsta sniegšanai talantīgajiem bērniem un jauniešiem. Uzsākts atbalsts. |
| Priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo skaita samazināšana | CNP, Izglītības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Palielināts izglītībā iesaistīto personu īpatsvars; Nodrošināta profesionālās izglītības programmu pieejamība jauniešu garantijas ietvaros |
| Popularizēt izglītības iespējas Cēsīs un ieinteresēt Vidzemē dzīvojošosjauniešus iegūt izglītību Cēsīs | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde, Izglītības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Publikācijas, pasākumi un aktivitātes |
| U 2.1.3. Atbalstīt profesionālo izglītības iestāžu sakārtošanu un attīstību | Uzlabota profesionālo izglītības iestāžu fiziskā un materiāltehniskā infrastruktūra | CNP, CPV, AKCMV | 2015.-2021. | PB, VB, ES SF | Veikta infrastruktūras uzlabošana;Modernizēto izglītības programmu īpatsvars profesionālo izglītības iestāžu īstenoto profesionālo izglītības programmu kopskaitā;Skolēnu skaita pieaugums profesionālajā izglītībā |
| Veikt izpēti/pamatojumu jaunu profesionālo izglītības iestāžu un programmu izveidei Cēsu novadā | CNP, Izglītības pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde, Uzņēmēji, Cēsu Klīnika, CKTC u.c. | 2016.-2019. | PB | Pētījuma ziņojums |
| Paaugstināt profesionālās izglītības prestižu | CNP, Izglītības pārvalde, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde, profesionālās izglītības iestādes | 2016.-2021. | PB | Publikācijas, pasākumi un aktivitātes |
| Motivēšanas sistēmas izveide kvalificētujauno pedagogu piesaistei | CNP, profesionālās izglītības iestādes | 2016.-2021. | PB, ES SF | Izstrādāta undarbojasmotivēšanassistēma |
| Sekmēt kokapstrādes un enerģētikas kompetenču centra izveidi uz Cēsu Profesionālas vidusskolas bāzes | CPV (Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina vidusskola) | 2016.-2019. | PB | Izskatīta iespēja izveidot kompetenču centru. |
| Izmantot profesionālo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes esošā darbaspēka pārkvalifikācijai un jaunu zināšanu gūšanas mērķiem | Pieaugušo izglītības centrs, profesionālās izglītības iestādes, NVA | 2016.-2019. | PB, ES SF | Organizētas apmācībasApmācīto skaits |
| Iesaistīt Cēsu novada un Vidzemes reģiona uzņēmējus profesionālo mācību programmu izstrādē | Attīstības un būvniecības pārvalde, izglītības pārvalde, Uzņēmēji, Profesionālās izglītības iestādes | 2015.-2021. | PB | Izveidota Konsultatīvā padome, regulāras tikšanās |
| Organizēt profesionālo izglītības iestāžu studentu un pedagogu pieredzes apmaiņas | Profesionālās izglītības iestādes | 2015.-2021. | PB, VB, ES SF | Pieredzes apmaiņu skaits, dalībnieku skaits |
| Pilnveidot un attīstīt mūzikas un mākslas izglītības programmas mūzikas vidusskolā un mākslas skolā | AKCMV | 2016.-2021. | VB, ES SF | Izstrādātas jaunas programmas |
| U 2.1.4. Skolēnu prasmju attīstīšana un karjeras plānošana vispārizglītojošās skolās, uzlabojot jauniešu nodarbinātības iespējas nākotnē | Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu un pielietošanu (digitālo, radošo,inženierzinātnisko u.tml.) | CNP, Izglītības pārvalde, Skolas, NVO | 2015.-2021. | PB, ES SF, Cits | Organizētas dzīves, darba prasmju, vasaras prakšu un radošo darbnīcu nometnes |
| Palielināt bērnu un jauniešu iesaisti kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, pilsoniskajās un ārpusklases aktivitātēs | CNP, Izglītības pārvalde, Skolas, NVO | 2015.-2021. | PB, ES SF, Cits | Organizēti pasākumi, aktivitātes |
| Izveidota karjeras attīstības atbalsta sistēma un nodrošināta pakalpojuma pieejamība, lai veicinātu mērķtiecīgu profesijas izvēli atbilstoši interesēm un spējām | CNP, Izglītības pārvalde, Skolas, | 2015.-2021. | PB, ES SF, Cits | Ieviesti karjeras konsultanti vispārizglītojošās izglītības iestādēs un stimulētiskolēni iepazīties ar dažādām profesijām un plānot savu karjeru |
| Veicināt izglītojamo iesaistīšanos mācību uzņēmumu veidošanā un biznesaiemaņu iegūšanā | CNP, Attīstības un būvniecībs pārvalde, Izglītības pārvalde, Skolas | 2015.-2021. | PB | Mācību uzņēmu skaits, organizēti biznesa ideju konkursi, iesaistīti dalībnieki, organizēti pasākumi, uzņēmumu vizītes skolās |
| Veicināt Cēsu novada skolēnu iepazīstināšanu ar Cēsu uzņēmumiem unekonomikas procesiem pilsētā (ekskursijas uz uzņēmumiem; iepazīstināšanaar Cēsu ekonomiku mācību stundās) | CNP, Attīstības un būvniecībs pārvalde, Izglītības pārvalde , Skolas | 2015.-2021. | PB | Ekskursiju skaits, lekcijas par Cēsu ekonomiku, uzņēmumu skaits karjeras dienās un ēnu dienās. |
| Popularizēt brīvprātīgā darba ieguvumus - pieredzes iegūšanā un savu spējuapzināšanā, stimulējot jauniešus to izmantot | Komunikācijas un klientu servisa pārvalde, NVO, Jauniešu dome, Izglītības pārvalde | 2016.-2021. | PB | Publikācijas un pasākumi, aktivitātes |
| Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai un dažādu prasmju attīstīšanai | CNP, Izglītības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Vasaras darbu prakses, dalībnieku skaits, nometnes |
| U 2.1.5. Atbalstīt jauniešu aktivitātes | Jaunatnespolitikas stratēģijas izstrāde un ieviešana | Cēsu Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste, Jauniešu dome, Jauniešu NVO | 2016.-2019. | PB | Izstrādāta un pakāpeniski ieviesta jaunatnes politikas stratēģija |
| Sekmēt jauniešu centra izveidi, darbības nodrošināšana | CNP, Jauniešu dome, jauniešu NVO | 2015.-2019. | PB, ES SF | Aktīvi, līdzatbildīgi, motivētijaunieši; Izveidota jauniešu māja |
| Atbalstīt jauniešu un jauniešu NVO radošās iniciatīvas un attīstīt jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas | CNP, Jauniešu dome, jauniešu NVO | 2015.-2021. | PB, ES SF | Atbalstīto iniciatīvuskaits un apjoms, dalībnieku skaits |
| U 2.1.6. Attīstīt interešu izglītību  un profesionālās ievirzes izglītību dažāda vecuma grupām | Sakārtot un modernizēt interešuizglītības iestāžu infrastruktūru unmateriāli tehnisko bāzi | CNP, interešu izglītības iestādes | 2016.-2021. | PB, ES SF | Sakārtota un modernizēta infrastruktūra |
| Pilnveidot interešu izglītības klāstu, dažādot piedāvājumu | CNP, interešu izglītības iestādes | 2016.-2021. | PB | Paplašinājiesinterešu izglītībasprogrammu klāstsun palielinājiesizglītojamo skaitsinterešu izglītībasprogrammās |
| Sekmēt kultūrizglītības iestāžu attīstību | CNP, Izglītības pārvalde | 2016.-2021. | PB | Izstrādāti attīstības plāni |
| Nodrošināt Dziesmu un deju svētku procesu pieejamību izglītības iestādēs | CNP, Izglītības pārvalde | 2016.-2021. | PB | Kolektīvu skaits, dalībnieku skaits |
| Īstenot datora lietošanas apguves programmas bibliotēkā | Cēsu Centrālā bibliotēka, Pieaugušo izglītības centrs | 2016.-2019. | PB | Iespēja senioriem apgūt datorprasmes/apmācīto skaits |
| Veicināt interesi eksakto zināšanu apguvē, attīstot un paplašinot bērnu zinātnes centru, izveidojot Nākotnes tehnoloģiju zinātnes centru STEM mācību priekšmetu apguvei | CNP, bērnu zinātnes centrs “Zinoo” | 2016.-2021. | PB, ES SF, Norvēģijas finanšu instuments, Emisijas kvotu izsoles instruments | Attīstīts zinātnes centrs kosmosa tematiskajā jomā |
| Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas | CNP, NVO, Sporta koordinators | 2015.-2021. | PB | Atbalstīto programmu skaits, dalībnieku skaits |
| U 2.1.7. Nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo izglītību, veicināt uzņēmēju, strādājošo un darba meklētāju tālākizglītības un profesionālās pilnveides un pārkvalificēšanas iespēju pieejamību atbilstoši darba tirgus pieprasījumam | Dažādot pieaugušo izglītības piedāvājumu, atbilstoši iedzīvotāju interesēm un darba tirgus pieprasījumam (izzināt darba tirgus un darba devēju vajadzības tagad un nākotnē) | Pieaugušo izglītības centrs | 2016.-2019. | Pieaugušo izglītības centrs, PB | Veikta plaša darba tirgus un darba devēju aptauja; Izstrādāts un ieviests piedāvājums atbilstoši interesēm |
| Informācijas sistēmas izveide par mūžizglītības iespējām | Pieaugušo izglītības centrs | 2016.-2017. | Pieaugušo izglītības centrs, ES SF | Izveidota brīvi pieejama datu bāze par mūžizglītības iespējām |
| Veikt atbalsta pasākumus pārkvalifikācijas iegūšanai strādājošajiem | Pieaugušo izglītības centrs, NVA, profesionālās izglītības iestādes | 2016.-2019. | Pieaugušo izglītības centrs, ES SF | Veicot pārkvalifikācijas pasākumus, uzlabotas iedzīvotājiem nodarbinātības iespējas |
| Veicināt amatnieku darbnīcu iesaistīšanu neformālās izglītības programmu veidošanā un īstenošanā | CNP, pieaugušo izglītības centrs, interešu izglītības iestādes, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2016.-2021. | PB | Pasākumu skaits/dalībnieku skaits |
| Attīstīt pieaugušo profesionālo prasmju apguves iespējas, sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm | Pieaugušo izglītības centrs, NVA, profesionālās izglītības iestādes | 2016.-2019. | Pieaugušo izglītības centrs, ES SF | Izstrādātas pieaugušo profesionālo prasmju apguves iespējas, sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm. Programmu skaits/izglītojamo skaits. |
| Sekmēt jaunrades un radošuma attīstību | Pieaugušo izglītības centrs | 2016.-2019. | Pieaugušo izglītības centrs, ES SF | Pasākumu, aktivitāšu skaits. Pasākumus apmeklējušo skaits. |
| Panākt sociāli maznodrošināto cilvēku vēlmi apgūt darba tirgū nepieciešamās zināšanas un iemaņas. | Pieaugušo izglītības centrs, Sociālais dienests | 2016.-2021. | Pieaugušo izglītības centrs, ES SF | Pasākumu, aktivitāšu skaits. Pasākumus apmeklējušo skaits. |
| Sekmēt pieaugušo tālākizglītības pakalpojumu attīstību Cēsu novadā. Realizēt kampaņu novada iedzīvotāju informēšanai un aicināšanai apgūt jaunas un papildināt esošās zināšanas | Pieaugušo izglītības centrs, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2016.-2021. | PB, Pieaugušo izglītības centrs | Publikāciju, pasākumu, aktivitāšu skaits. |
| Attīstīt neformālo kultūrizglītību | Pieaugušo izglītības centrs, CKTC, AKCMV, citi | 2016.-2021. | PB, Pieaugušo izglītības centrs | Attīstītas neformālās kultūrizglītības apguves iespējas |
| Mūžizglītības iespēju pieejamība karjeras izvēlesatbalstam un sociālāsatstumtības riska mazināšanai | Pieaugušo izglītības centrs | 2016.-2019. | PB, Pieaugušo izglītības centrs | Vidēji gadā ieviestas 2 jaunas mūžizglītības programmas |
| Sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību, kā mūsdienīgu nodarbinātībasveicināšanas instrumentu, īpaši sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām | Pieaugušo izglītības centrs, Attīstības un būvniecības pārvalde, Sociālais dienests | 2016.-2021. | PB, Pieaugušo izglītības centrs | Jauni sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumi |
| RV 2.2. Attīstīt izglītības infrastruktūru | | | | | |
| U 2.2.1. Izglītības iestāžu restrukturizācija, optimizācija, renovācija | Izveidot ekonomiski efektīvu, attīstību veicinošu izglītības iestāžu tīklu, optimizējot vispārējās izglītības iestāžu tīklu atbilstoši pieprasījumam pēc pakalpojuma | CNP, Izglītības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Regulāri veikts izvērtējums. Izglītības iestāžu skaits |
| Veikt nepieciešamos uzlabojumus Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā | CNP, Izglītības pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Uzlabota infrastruktūra |
| Labiekārtota vispārējo izglītības iestāžu teritorija un nodrošināta vides pieejamība | CNP, Izglītības pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Uzlabota un labiekārtota teritorija, nodrošināta pieejamība |
| U 2.2.2. Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveide | Konkurētspējas stiprināšanai, nodrošināt Cēsu novada vispārizglītojošās skolās mūsdienīgu mācību vidi unaprīkojumu | CNP, Izglītības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Izveidota mūsdienīga mācību vide un iegādāts atbilstošs aprīkojums |
| U 2.2.3. Sporta infrastruktūras izveide pie izglītības iestādēm | Vispārizglītojošo skolusporta infrastruktūras sakārtošana un attīstīšana, sporta inventāra iegāde (t.sk. ārējo sporta lauku atjaunošana vai izveide) | CNP, Izglītības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Attīstīta un izveidota sporta infrastruktūra, iegādāts sporta inventārs |
| U 2.2.4. Cēsu novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas izveide | Dienesta viesnīcas izveide vispārizglītojošo un profesionālo skolu audzēkņiem | CNP, Izglītības pārvalde | 2015.-2019. | PB, ES SF | Izveidota un labiekārtota dienesta viesnīca |
| RV 2.3. Veicināt kvalitatīvas augstākās izglītības piedāvājuma attīstību novadā | | | | | |
| U 2.3.1. Augstākās izglītības piedāvājuma paplašināšana un sadarbības veicināšana | Veicināt augstskolu filiāļu veidošanos pilsētā, sekmēt to attīstību | CNP | 2015.-2021. | PB | Jaunas augstskolu filiāles |
| Attīstīt studiju programmas un jauno speciālistu sagatavošanu perspektīvajāsCēsu tautsaimniecības jomās | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Organizētas tikšanās ar augstskolām, uzņēmējiem, to vajadzību izzināšana un jaunu studiju programmu izveides ierosināšana |
| Sekmēt pētniecības struktūru veidošanos pie augstākās un profesionālās izglītības iestādēm. | CNP | 2015.-2021. | PB | Izveidota sadarbība ar augstākām un profesionālajam izglītības iestādēm, veicināta un atbalstīta laboratoriju un pētniecības struktūru izveide |
| Veicināt reģiona uzņēmēju izglītošanu, izmantojot augstskolu mācību spēkus | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Organizētas lekcijas, apmācības |
| RV 2.4. Sadarbības veicināšana un saiknes uzturēšana starp izglītības iestādēm, izglītojamiem, darba devējiem | | | | | |
| U 2.4.1. Sadarbības veicināšana un saiknes uzturēšana | Novada studentu datu bāzes izveide un uzturēšana | CNP, Izglītības pārvalde un izglītības iestādes | 2016.-2019. | PB | Veikts monitorings par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu absolventu, augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventumonitorings par tālākās karjeras gaitām |
| Studiju prakšu organizēšana pie novada uzņēmējiem un pašvaldības iestādēs | CNP, Izglītības pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2016.-2021. | PB | Piedāvāto prakses vietu skaits novada uzņēmumos un iestādēs/praktikantu skaits |
| Izveidot programmu talantīgu studentu atbalstam | CNP, Izglītības nodaļa, speciālists komercdarbības attīstības jautājumos | 2016.-2017. | PB | Izstrādāta atbalsta sistēma talantīgo un novadam nepieciešamo studentu atbalstam |
| Privāto un NVO iniciatīvu atbalstīšana izglītības jomā | CNP, Izglītības pārvalde3 | 2015.-2021. | PB | Atbalstīto privāto un NVOiniciatīvu skaits |
| Uzlabot sadarbību ar vecākiem visās izglītības pakāpēs | CNP, Izglītības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Organizētās tikšanās ar vecākiem |
| VP 3 Dzīves telpas sakārtošana un dabas vides saglabāšana | | | | | |
| RV 3.1. Uzlabot novada dzīves vides kvalitāti, plānot un veidot pilsētvidi | | | | | |
| U 3.1.1. Veicināt dzīvojamā fonda attīstību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Veikt mājokļu pieprasījuma izpēti un prognozi par mājokļu pieejamību | CNP, Nekustamā īpašuma nodaļa, Attīstības nodaļa | 2016. | PB | Pētījuma ziņojums |
| Veikt esošā dzīvojamā fonda inventarizāciju un izveidot datu bāzi | CNP, Nekustamā īpašuma nodaļa | 2016.-2019. | PB | Datu bāze |
| Uzlabot esošo dzīvojamo fondu | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2016.-2019. | PB, VB, ES SF | Atbalsts dzīvojamā fonda uzlabošanai |
| Izstrādāt mājokļa atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem, jauniešiem | CNP, Sociālais dienests | 2016.-2019. | PB, VB, ES SF | Izstrādāta un pakāpeniski ieviesta sistēma |
| Veidot pašvaldības īres mājokļus (t.sk. izvērtēt iespēju celt pašvaldības daudzdzīvokļu īres namu) | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2016.-2019. | PB, VB, ES SF | Nodrošināti īres mājokļi |
| Veidot kopējus pašvaldības un privāto uzņēmumu sadarbības projektus jaunu mājokļu celtniecībā | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde, Attīstības un būvniec | 2016.-2021. | PB, VB, ES SF | Nodrošināti, pieejami mājokļi |
| Stimulēt māju īpašniekus renovēt dzīvojamās mājas | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde, Attīstības un būvniec | 2016.-2021. | PB, VB, ES SF | Nodrošināti, pieejami mājokļi |
| U 3.1.2. Energoresursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana | Atbalstīt energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu mājās | CNP, Ekonomikas ministrija | 2015.-2019. | PB, ES SF | Atbalstu saņēmušo māju skaits. Organizēto pasākumu skaits. |
| Īstenot energoefektivitātes pasākumus pašvaldības ēkās | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Visām pašvaldības ēkāmveikts energoaudits, īstenoti energoefektivitātes pasākumi |
| Ielu apgaismojuma efektivitātes paaugstināšana pilsētā | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Rekonstruēta/izbūvēta energoefektīva ielu un laukumu apgaismojuma sistēma |
| Viedo sistēmu izmantošanaenergoefektivitātes uzlabošanā | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2016.-2021. | PB, ES SF | Viedo sistēmu izmantošana ēku mikroklimatanodrošināšanā, ielu apgaismojuma vadībā, u.c. |
| Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumapgādē; | Cēsu siltumtīkli, CNP | 2015.-2021. | Uzņēmums, ES SF | Palielināta atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādē |
| Videi draudzīgas transporta sistēmas attīstība pilsētā | CNP | 2015.-2021. | ES SF | Attīstīta videi draudzīga transporta sistēma pilsētā (elektroautomobiļi, uzlādes stacijas) |
| Informējoši, izglītojoši pasākumi par energoresursiem, to izmantošanu un taupīšanu | CNP | 2015.-2021. | PB, ES SF | Pasākumu skaits/apmeklētāju skaits |
| Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrāde un ieviešana | CNP | 2016.-2020. | PB, ES SF | Izstrādāts pašvaldības enerģētikas rīcības plāns, energoefektivitātesuzlabošana |
| Īstenot bezakritumu principu ieviešanu CNP | CNP | 2020.-2021. | PB | Īstenotas aktivitātes, kas veicina bezatkritumu principu ieviešanu CNP un sabiedrībā |
| Īstenot aktivitātes un iniciatīvas, kas samazina klimata izmaiņu negatīvo ietekmi uz sociālekonomiskiem procesiem CNP | CNP | 2020.-2021. | PB, ES ESF | Izstrādāts atktivitāšu plāns, kas nodrošina klimata izmaiņu negatīvo seku samazināšanu |
| U 3.1.2. Uzlabot komunālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti | Attīstīt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un objektu tehnisko stāvokli | Pašvaldības SIA Vinda | 2015.-2019. | Uzņēmums, ES SF | Rekonstruēto un izbūvēto posmu garums, pieslēgumu skaits |
| Realizēt projektus lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ierīkošanai | Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Rekonstruētā un izbūvētā lietus ūdens savākšanas sistēma |
| Attīstīt siltumapgādi pilsētā, saskaņā ar izstrādāto stratēģiju | Cēsu Siltumtīkli | 2015.-2021. | PB, ES SF | Ieviesti stratēģijā nospraustie mērķi un sasniegti rezultāti |
| Regulāra iedzīvotāju informēšana par tarifu izcenojumu veidošanos | Komunikācijas un klientu servisa pārvalde, Cēsu Siltumtīkli | 2015.-2021. | PB | Publikācijas |
| Modernizēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu | ZAAO, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde, Būvvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Izveidoti pazemes konteineri Vecpilsētā, pieaudzis dalīto atkritumu savākšanas punktu skaits, nodrošināta vieta zaļo atkritumu apglabāšanai |
| Uzturēt kapu saimniecību, veicot nepieciešamos ieguldījumus un digitalizējot novadā esošās kapsētas | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Digitalizētas kapsētas, veiktas investīcijas kapu infrastruktūrā |
| Turpināt darbu pie Ata Kronvalda perspektīvā vienlīmeņa un divlīmeņa šķērsojuma izveides Cēsīs | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2020.-2021. | PB, ES SF | Izstrādāti padziļināti risinājumi šķērsojuma izveidei |
| U 3.1.3. Uzlabot teritorijas sasniedzamību, autoceļu, ielu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru visā novada teritorijā | Sakārtot un labiekārtot pilsētas ielas un ietves, novada ceļus | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2015.-2021. | PB, VB, ES SF | Palielināts melnā seguma īpatsvaru kopējā ielu tīklā; Veikta rekonstrukcija un izbūve prioritārā secībā (skat. Investīciju plāna pielikumu) |
| Izstrādāt kompleksu pilsētas satiksmes plūsmu analīzi ņemot vērā gan autotransportu, velotransportu un gājēju kustību | Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2015.-2019. | PB | Ziņojums par veikto analīzi |
| Veicināt pēc iespējas ātrāku iedzīvotāju nokļūšanu uz/no galvaspilsētas | CNP | 2015.-2021. | PB | Nodrošināta iespēja tikt uz galvaspilsētu mazāk kā 1 ½ stundas laikā |
| Gājēju un veloceliņu tīkla sakārtošana, pilnveidošana un attīstība | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Izstrādāta un ieviesta gājēju un veloceliņu tīkla sakārtošanas, pilnveidošanas koncepcija |
| Veicināt sabiedriskā transporta pieejamību | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde , AS CATA | 2015.-2021. | PB | Apzinātas iedzīvotāju vajadzības un ierosinātas nepieciešamās izmaiņas. |
| Atbalstīt alternatīvo transporta līdzekļu izmantošanu | CNP | 2016.-2019. | ES SF | Izveidota elektromobilu uzlādes stacija |
| Informācijas zīmju sistēmas pilnveidošana (informācijas stendi, norādes, objektu zīmes u.c.) | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Regulāri aktualizētas un papildinātas informatīvās norādes pilsētvidē uninformācija pie konkrētiem tūrisma objektiem pilsētā |
| Atbalstīt IKT infrastruktūras attīstību un pieejamību publiskajiem tīkliem | CNP, IT nodaļa | 2015.-2019. | PB, ES SF | Ierīkoti jauni bezvadu interneta pieejas punkti publiskajās vietās, t.sk. izstrādātas zīmes, kas informē par interneta pieejamību |
| Attīstīt mūsdienīgu satiksmes organizācijas sistēmu un īstenot satiksmes mierināšanas (drošības) plānu | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Veikta izpēte par satiksmes organizāciju un vēlamām izmaiņām, kā arī ieviestas izpētes rezultātā ierosinātās izmaiņas |
| Veicināt vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem transportainfrastruktūrā | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde , Būvvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Uzlabota pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām |
| RV 3.2. Paaugstināt novada pievilcību un sekmēt tā dabas vērtību saglabāšanu | | | | | |
| U 3.2.1. Veidot modernu, vizuāli pievilcīgu, ērtu pilsētvidi | Pašvaldības līdzekļu rezervācija vidi degradējošo objektu (graustu) demontāžai, vai celtniecības pabeigšanai, objektu attīstības veicināšana | CNP | 2016.-2021. | PB | Demontētie grausti |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu mikrorajonu iekškvartālu labiekārtošanas programmas izveide un ieviešana, tai skaitā veicinot atpūtas zonu veidošanos daudzdzīvokļu māju mikrorajonos | CNP | 2016.-2021. | PB | Atbalstīti labiekārtošanas projekti |
| Attīstīt bērnu un jauniešu atpūtas laukumus; | CNP | 2016.-2021. | PB, ES SF | Attīstīta infrastruktūra esošajos bērnu un jauniešu atpūtas laukumos. |
| Veicināt Lauciņu mikrorajona Dolomītu karjera apkārtnes attīstību tūrisma un atpūtas mērķiem; | CNP | 2016.-2021. | PB, ES SF | Izstrādāts attīstības plāns investīciju piesaistei |
| Veicināt mākslas objektu iekļaušanu pilsētvidē | CNP | 2016.-2021. | PB, ES SF | Pilsētvidē iekļautie mākslas objekti |
| Vides pieejamības nodrošināšana, tai skaitā izglītības, kultūras, sporta u.c. iestādēs un publiskajā telpā | CNP | 2016.-2021. | PB, ES SF | Uzlabota vides pieejamība |
| Stacijas laukuma un tai pieguļošās teritorijas rekonstrukcija | CNP | 2016.-2021. | PB, ES SF | Veikta Stacijas laukuma rekonstrukcija |
| Pilnveidot publisko infrastruktūru (soliņi, atkritumu urnas, tualetes u.c.)pilsētvidē un pie populārākajiem tūrisma objektiem | CNP, Komunālā nodaļa, CKTC | 2016.-2021. | PB, ES SF | Pilnveidota nepieciešamā publiskā infrastruktūra |
| U 3.2.2. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību visiem novada iedzīvotājiem un tūristiem | Pašvaldības policijas materiāltehniskās bāzes atjaunošana un papildināšana | Pašvaldības policija, CNP | 2016.-2021. | PB, ES SF | Nodrošināta nepieciešamā materiāltehniskā bāze |
| Pašvaldības policijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana | Pašvaldības policija | 2015.-2021. | PB | Organizētas apmācības kvalifikācijas paaugstināšanai |
| Video novērošanas sistēmas attīstība un uzraudzības pilnveidošana | Pašvaldības policija, CNP | 2016.-2021. | Nav zināms | Videonovērošanas kameru uzstādīšana dažādās pilsētas vietās |
| Preventīvo pasākumu organizēšana, pilnveidošana un attīstīšana | Pašvaldības policija | 2015.-2021. | PB | Izstrādāta preventīvo pasākumu programma likumpārkāpumu novēršanai vai samazināšanai |
| Problēmas par klaiņojošiem dzīvniekiem risināšana/dzīvnieku patversmes attīstība | Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde, Dzīvnieku patversme | 2015.-2021. | PB, ziedojumi | Sterilizācijas programma. Dzīvnieku patversmes infrastruktūras attīstīšana |
| Veicināt aktīvu sadarbību starp pašvaldības policiju un citām institūcijām un starpinstitucionālām iestādēm | Pašvaldības policija | 2015.-2021. | PB | Paplašināta sadarbība ar valsts policiju;Apzināti zemessardzes resursi, izskatīta iespēja zemessardzes iesaistīšanai drošības nodrošināšanā (brīvprātīgais darbs); Paplašināta sadarbība ar apsardzes uzņēmumiem;Vecāku kustības aktivizēšana; |
| Pilsoniskās atbildības veicināšana, veikt profilaktiskas, izglītojošas aktivitātes sabiedrības izpratnes veidošanā par sabiedrības drošību | Pašvaldības policija, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2016.-2021. | PB | Aktivizēts operatīvais kontakts – ziņošana par pārkāpumiem; |
| U 3.2.3. Sekmēt dabas teritoriju saglabāšanu un attīstību | Vides rīcības plāna izstrāde un ieviešana | Attīstības un būvniecības pārvalde | 2016.-2021. | PB | Izstrādāts vides rīcības plāns, uzsākta pakāpeniska ieviešana |
| Rekreācijas teritoriju attīstība Pirtsupītes ielejā | Attīstības un būvniecības pārvalde | 2016.-2021. | PB, ES SF | Izbūvēta un labiekārtota Pirtsupītes ieleja saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto detālplānojumu, veidojot atpūtas zonas. |
| Latvāņu apkarošanas pasākumu realizācija | Komunikācijas un klientu servisa pārvalde, Pašvaldības policija, Vaives pagasta pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Iedzīvotāju informēšana par pļaušanas nepieciešamību. Īstenoti pasākumi latvāņu augšanas ierobežošanai. |
| Apzināt pilsētas ainavas un nodrošināt to pieejamību (vide) | CNP | 2016.-2021. | PB, ES SF | Uzlabota pieejamība |
| Izstrādāt un ieviest pilsētas dabas pamatnes (mežu, ūdeņu, parku, skvēru) apsaimniekošanas un attīstības programmu | CN | 2016.-2021. | PB | Izstrādāta apsaimniekošanas un attīstības programma, pakāpeniska ieviešana |
| Labiekārtot unikālos dabas objektus – Cīrulīšu dabas takas, Gaujas piekrasti, Dāvida avotus u.c. | CNP | 2016.-2021. | PB, ES SF | Attīstīta un labiekārtota minēto objektu teritorija un infrastruktūra |
| Sakārtot pilsētas parkus, skvērus, upīšu gravas un mežus | CNP | 2016.-2021. | PB, ES SF | Sakārtota infrastruktūra, iekopti parki, skvēri u.c. |
| Sakārtot ainaviskos skatu punktus un veidot augstvērtīgu ainavu | CNP | 2016.-2021. | PB, ES SF | Izkopti skatu punkti un ainavas. |
| Panākt aktīvāku privātpersonu un uzņēmēju ieinteresētību savu teritoriju sakopšanā un uzturēšanā, atbilstoši novada interesēm | CNP, Būvvalde, Finanšu pārvalde, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2016.-2021. | PB, ES SF | Sakoptības konkursa organizēšana reizi gadā, kultūraspieminekļu īpašnieku atbalsts; nekustamā īpašuma nodokļa diferencēšananeapsaimniekotiem īpašumiem;Sabiedrības intereses veicināšana |
| Veicināt dabas taku izveidošanu | CNP, CKTC, NVO, Uzņēmēji | 2016.-2021. | PB, ES SF, ziedojumi | Atjaunoti un no jauna izveidoti dabas taku posmi, km |
| Izveidot aktīvā tūrisma attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru novadadabas teritorijās | CNP, CKTC, NVO, iedzīvotāju iniciatīvas grupas | 2015.-2021. | PB, ES SF | Izveidota un labiekārtota publiskā infrastruktūra (soliņi, atkritumu urnas, atpūtas vietas utt.) |
| U 3.2.4. Revitalizēt Cēsu Vecpilsētu, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu | Aktualizēt Cēsu pilsētas vēsturiskā centra reģenerācijas projektu un turpināt tā īstenošanu, ļaujot saglabāt un attīstīt tās teritorijā esošas kultūrvēsturiskas teritorijas. | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde, Būvvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Aktualizēts Cēsu pilsētas vēsturiskā centra reģenerācijas projekts. Uzsākta pakāpeniska tā īstenošana |
| Sekmēt vecpilsētas attīstību, veidojot to par elitāru dzīvojamo rajonu; tūrisma, atpūtas un komercteritoriju; par pilsētas centru, kurā notiek pilsētas pasākumi un svētki; | CNP | 2015.-2021. | PB, ES SF | Atbalsta pasākumi komercdarbībaiVecpilsētā, nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi.Realizēti projekti Vecpilsētas sakārtošanai un attīstībai. |
| Sakārtot pašvaldības īpašumus un publisko infrastruktūru Vecpilsētā | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2016.-2021. | PB, ES SF | Apzinātas rekonstruējamās ēkas, veikta rekonstrukcija |
| Sekmēt Vecpilsētas iekšpagalmu labiekārtošanu un attīstību | CNP, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde | 2016.-2021. | PB, ES SF | Izstrādāta un ieviesta programma |
| Veikt Viduslaiku pils konservāciju | CNP, CKTC, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-20122. | PB, VB, ES SF | Veikta konservācija, radīti jauni produkti un pakalpojumi |
| Sekmēt Sv. Jāņa baznīcas rekonstrukciju | CNP | 2015.-2019. | PB, ES SF | Piešķirts ikgadējs finansējums prioritārodarbu veikšanai;Meklētas ES struktūrfondu atbalsta iespējas |
| Veicināt Vecpilsētas ēku atjaunošanu, tai skaitā atbalstot fasāžu atjaunošanu | CNP | 2016.-2021. | PB | Atbalstīto projektu skaits |
| VP 4 Kultūrvides un radošo industriju attīstība | | | | | |
| RV 4.1. Veicināt novada atpazīstamību | | | | | |
| U 4.1.1. Uzlabot pilsētas tēlu un atpazīstamību reģionālā, valstiskā un starptautiskā mērogā | Izstrādāt un īstenot vienotu novada zīmolvedību | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2015.-2021. | PB | Izstrādāts novada zīmols, tiek īstenota zīmolvedība |
| Izstrādāt un ieviest novada mārketinga stratēģiju | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2015.-2021. | PB | Izstrādāta un pakāpeniski ieviesta novada mārketinga stratēģija |
| Nodrošināt stabilus un efektīvus informācijas kanālus novada piedāvājuma (tūrisma, kultūras, izglītības u.c.) popularizēšanai | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2015.-2021. | PB | Popularizēts novads lokālā, Latvijas un starptautiskā līmenī |
| Veicināt kvalitatīvu suvenīru pieejamību Cēsu novadā | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde , CKTC | 2015.-2021. | PB | Pieejami kvalitatīvi, novadā ražoti suvenīri |
| Pozicionēt Cēsis kā pilsētu, kurā ir patīkami dzīvot, strādāt, studēt un atpūsties. | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2015.-2021. | PB | Publikācijas, dažādas aktivitātes |
| Nodrošināt komunikāciju starp pašvaldību un sabiedrību | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvlde | 2015.-2021. | PB | Publikācijas, dažādas aktivitātes |
| Nodrošināt pieejamākus pašvaldības pakalpojumus, izveidojot klientu apkalpošanas centru, izstrādājot e-pakalpojumus un ieviešot klientu apkalpošanas standartu | CNP, administrāijas birojs, Komunikācijas un klientu servisa pārvald | 2015.-2021. | PB | Ieviesti e-pakalpojumi, uzlabots klientu novērtējums par pašvaldības darbu, paaustinātaa sabiedrības uzticība pašvaldībai |
| Uzlabot atgriezenisko saiti | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvlde | 2015.-2021. | PB | Regulāra (1x gadā) iedzīvotāju aptauju organizēšana par pašvaldības darbu un dzīvi pilsētā |
| U 4.1.2. Sekmēt novadu apmeklējušo tūristu skaita pieaugumu, attīstot piedāvājumu un infrastruktūru | Attīstīt esošos, veidot augstas kvalitātes jaunus, inovatīvus, daudzveidīgus tūrisma produktus un pakalpojumus tūristu/apmeklētāju piesaistei | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde, CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Jauni pakalpojumi, pieaudzis apmeklētāju skaits |
| Attīstīt Cēsu muzeja un pils kompleksa nozīmi vēsturisko un sociālo procesu skaidrošanā ar mūsdienīgām metodēm, veidot jaunus tūrisma produktus un pakalpojumus Pils kompleksā | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Jauni pakalpojumi, pieaudzis apmeklētāju skaits |
| Tūrisma mārketinga attīstība |  |  |  |  |
| Kopīgu tūrisma produktu izstrāde sadarbībā ar apkārtējiem novadiem | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Jauni pakalpojumi, pieaudzis apmeklētāju skaits |
| Tūrismā iesaistīto pakalpojumu sniedzēju kapacitātes paaugstināšana | CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Apmācību skaits |
| Moderno tehnoloģiju izmantošana Cēsu novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanā | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde, CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Publikāciju skaits, apmeklētāju skaita pieaugums |
| Informēt sabiedrību par tūrisma nozares nozīmi Cēsu novada attīstībā | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde , CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Publikāciju skaits, apmeklētāju skaita pieaugums |
| Daudzveidīgu un konkurētspējīgu starpsezonu tūrisma produktu attīstība | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde, CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Jauni pakalpojumi, pieaudzis apmeklētāju skaits |
| U 4.1.3. Veikt tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un infrastruktūras pielāgošanu, veicināt atpazīstamību un iesaisti ikdienas dzīvē | Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas resursu saglabāšanu un izmantošanutūrisma attīstībā | CNP, CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums un izmantots tūrisma attīstībai |
| Pilnveidot un attīstīt tūrisma infrastruktūru un pašvaldības tūrisma objektu materiāltehnisko bāzi | CNP, CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Rekonstruēti, labiekārtoti un attīstīti tūrisma objekti |
| Pašvaldības atbalsta sistēmas izstrāde kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai | CNP, CKTC | 2015.-2021. | PB | Izstrādāta atbalsta sistēma |
| Uzcelt jaunu muzeja krātuvi | CNP, CKTC | 2018.-2021. | ES SF | Uzceltas Muzeja krātuves |
| Valsts reģionālais arhīvs | VAS “Valsts Nekustamie īpašumi”, CNP | 2020.-2021. | VB, ES SF | Uzcelts Valsts reģionālā arhīva ēka |
| Atjaunot pašvaldības kultūras pieminekļus/Veicināt privātīpašumā esošo kultūras pieminekļu atjaunošanu | CNP, CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Organizēti konkursi, atjaunoti kultūras pieminekļi |
| Saglabāt kultūras mantojumu un radīt nākotnes kultūras mantojumu | CNP, CKTC, Vaives pagasta pārvalde | 2015.-2021. | ES SF, PB | Organizēti konkursi, atjaunoti kultūras pieminekļi Vēsturiskajā „Kaķukroga” ēkā izveidota Radošā (Amatu) māja. Organizētas lekcijas un praktiskas nodarbības tradicionālo prasmju apzināšanā, saglabāšanā, tālāknodošanā. |
| Sekmēt Ruckas muižas un parka rekonstrukciju un atjaunošanu | CNP, CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Rekonstruēta Ruckas muiža un labiekārtots arks |
| Veicināt vecās Cēsu alus darītavas teritorijas un ēku kompleksa Lenču ielā 6 attīstību | Privāta iniciatīva | 2016.-2021. | Privāti | Attīstīts vecās Cēsu Alus darītavas komplekss |
| RV 4.2. Attīstīt radošās industrijas | | | | | |
| U 4.2.1. Veidot izpratni par radošajām industrijām | Informēt sabiedrību par labās prakses piemēriem uzņēmējdarbībā Cēsīs | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde | 2016.-2021. | PB, ES SF | Publikācijas, pasākumi. |
| U 4.2.2. Atbalstīt radošo industriju veidošanos | Apzināt radošo industriju pārstāvjus/produktus/pakalpojumus Cēsu novadā | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , CKTC | 2015.-2021. | PB, VB | Apzināti radošo industriju pārstāvji. Izdots drukāts materiāls. |
| Veicināt radošās izglītības un koprades centra attīstību, nodrošinot pirmsinkubatora un inkubatora iespējas. | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , CKTC | 2016.-2021. | PB, ES SF | Apzināts piepildījums, izstrādāta darbības koncepcija, veikta infrastruktūras pielāgošana, iekārtošana. Nodrošināta pirmsinkubācijas iespēja un radošā inkubatora darbība. |
| Veicināt radošāsuzņēmējdarbības attīstību | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Atbalstīti un popularizēti radošo industriju uzņēmumi. Izstrādāta programma radošās uzņēmējdarbības veicināšanai. |
| Veicināt komercializējamu produktu un pakalpojumu izstrādi radošoindustriju nozaru uzņēmumos | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2016.-2021. | PB, ES SF | Nodrošināta pirmsinkubācijas iespēja un radošā inkubatora darbība. |
| U 4.2.3. Veidot sadarbību starp uzņēmumiem, iedzīvotājiem un izglītības iestādēm radošā potenciāla attīstībā | Veicināt Cēsu kā radošās pilsētas atpazīstamību | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde , CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Lekcijas, semināri par radošumu izglītības iestādēs, iedzīvotājiem, uzņēmumiem |
| RV 4.3. Nodrošināt daudzveidīgus, kvalitatīvus kultūras pasākumus un aktivitātes reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī | | | | | |
| U 4.3.1. Nodrošināt daudzpusīgas kultūras aktivitātes | Veidot un atbalstīt kultūras pasākumus, kas piesaista plašu apmeklētāju skaitu | CKTC, Vidzemes koncertzāle Cēsis, NVO u.c. | 2015.-2021. | PB, VB, ES SF | Plaša kultūras pasākumu programma/pieaudzis apmeklētāju skaits |
| Izstrādāt kultūras jomas attīstības plānu, Veikt pastāvīgu kultūras nozares attīstības analīzi un pētniecību, tās ieguldījumu novada sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanā | CKTC | 2015.-2021. | PB | Izstrādāta kultūras jomas attīstības programma. Ieviesta un sasniegti tajā nospraustie rezultāti. |
| Nodrošināt sabiedrisko aktivitāšu savstarpēju koordinēšanu, informēšanu, veidot vienotu kultūras un sporta notikumu klāstu visa gada griezumā | CNP, Komunikācijas nodaļa | 2015.-2021. | PB | Izveidots gada pasākumu kalendārs, regulāri aktualizēta informācija, ikmēneša bukleti |
| Attīstīt iedzīvotājiem interesējošus un ērti pieejamus bibliotēkas pakalpojumus | Cēsu Centrālā bibliotēka | 2015.-2021. | PB | Jauni pakalpojumi, pieaudzis apmeklētāju skaits |
| Saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu | CKTC | 2015.-2021. | PB | Apzināts nemateriālais kultūras mantojums (izveidota datu bāze) |
| Nodrošināt tradicionālo prasmju pārmantojamību | Vaives pagasta pārvalde | 2015.-2021. | PB | Nodrošinātas regulāras nodarbības tradicionālo prasmju izzināšanā un apguvē |
| Veidot sadarbību ar Latvijas kultūras izglītības iestādēm | CNP, CKTC | 2015.-2021. | PB | Izveidota sadarbība,izvērtēta iespējamība jaunu studiju programmu apgūšanai Cēsīs |
| Attīstīt kultūrizglītības pieejamību novadā | CKTC, Izglītības nodaļa | 2015.-2021. | PB, ES SF | Izvērtēts pieprasījums, nepieciešamība, attīstīts piedāvājums |
| Paaugstināt kultūras speciālistu kapacitāti | CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Apmācībās piedalījušos speciālistu skaits |
| Privāto iniciatīvu veicināšana unatbalstīšana kultūras un mākslujomā | CNP, CKTC | 2015.-2021. | PB | Atbalstīto iniciatīvuskaits |
| Izvērtēt iespējas un starptautisko pieredzi, un sagatavot pieteikumu Eiropas Kultūras galvaspilsētai 2027. gadā | CNP, CKTC, koncertzāle “Cēsis” | 2019.-2021. | PB | Sagatavots pieteikums Eiropas Kultūras galvaspilsētai |
| U 4.3.2. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru | Pilnveidot un attīstīt kultūras infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | CNP, CKTC | 2015.-2021. | PB, ES SF | Piesaistīti apmeklētāji, rekonstruētas telpas, uzlabota infrastruktūra, modernizēta aparatūra unaprīkojums |
| Sakārtot telpas un materiāli tehnisko bāzi kultūrizglītības iestādēs | CNP | 2015.-2021. | PB, ES SF | Rekonstruētas telpas, uzlabota infrastruktūra, nodrošināts aprīkojums |
| Veikt izpēti un izstrādāt attīstības vīziju Laikmetīgās mākslas centram Cēsīs | CNP | 2020.-2021. | PB | Izstrādāta stratēģija un rīcību plāns |
| U 4.3.3. Atbalstīt dažādu iedzīvotāju grupu, sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos kultūras dzīvē un novada notikumos | Uz ilgtermiņu vērstasamatiermākslas atbalstasistēmas izveide un uzturēšana | CKTC | 2015.-2021. | PB | Izveidota sistēma |
| Radīt iespēju un atbalstīt oriģinālu un netradicionālu kultūras ideju realizēšanu | CNP, CKTC | 2015.-2021. | PB | Atbalstīto iniciatīvu skaits |
| Privāto iniciatīvu veicināšana un atbalstīšana kultūras un mākslu jomā (t.sk. konkursi iniciatīvu atbalstīšanai) | CNP, CKTC | 2015.-2021. | PB | Atbalstīto iniciatīvu skaits |
| Iesaistīt sabiedriskās organizācijas pašvaldības aktivitāšu organizēšanā | CNP, CKTC, NVO | 2015.-2021. | PB | Dalība kopīgi realizētās aktivitātes |
| Veicināt brīvprātīgo darbu, dažādu paaudžu sadarbību | CNP | 2015.-2021. | PB | Brīvprātīgo skaits |
| Rīkot vietējus diskusiju pasākumus iedzīvotājiem par aktuāliem jautājumiem | CNP, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde, pārējās nodaļas | 2015.-2021. | PB | Regulāri organizētas iedzīvotāju sapulces |
| VP 5 Jaunu uzņēmumu piesaiste un esošo uzņēmumu attīstība | | | | | |
| RV 5.1. Veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību novadā | | | | | |
| U 5.1.1. Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūras pieejamību pilsētā | Degradētu, bet komercdarbības attīstībai piemērotu teritoriju revitalizācija un attīstīšana | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Degradēto teritoriju platību samazinājums, ha. |
| Veicināt privātīpašumos esošo degradēto teritoriju sakārtošanu (grausti, pamestie īpašumi) | CNP, Būvvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Sakārtoto īpašumu skaits. |
| Uzņēmējdarbībai piemērotu esošo industriālo teritoriju sakārtošana, jaunu zonu izveide un publiskās infrastruktūras izbūve | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Jaunu zonu izveide, ha. Industriālo teritoriju un ēku rekonstrukcija, izveide |
|  | Izstrādāt aktivitāšu plānu digitālo iniciatīvu īstenošanai pašvaldībā, tādējādi nodrošinot digitālo prasmju attīstību, pašvaldības IT pārvaldības attīstību | CNP | 2020.-2021. | PB | Īstenotas sabiedrības izglītojošas aktivitātes digitālo prasmju attīstībai, ieviesta efektīva IT pārvaldības sistēma |
| U 5.1.2. Investoru un investīciju piesaiste novadam, īpaši inovatīvo/augsto tehnoloģiju uzņēmumu piesaiste | Sadarbība ar valsts institūcijām vietējo un ārvalstu investoru piesaistei | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Sagatavoti un iesniegtie investīciju piedāvājumi. |
| Nodrošināt potenciālajiem investoriem kompleksu un aktuālu piedāvājumupar Cēsu novada industriālajām un komercteritorijām, to priekšrocībām, darbaspēkaresursiem un to apmācību, kā arī citiem būtiskiem aspektiem | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Aptveroša piedāvājuma izstrāde un aktualizācija |
| RV 5.2. Nodrošināt atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai | | | | | |
| U 5.2.1. Izstrādāt un ieviest efektīvu uzņēmējdarbības atbalsta politiku | Veicināt biznesa atbalsta institūciju attīstību (t.s. pirmsinkubācijas, inkubācijas un pēcinkubācijas fāzēs) | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , LIAA Biznesa inkubators | 2015.-2021. | PB, ES SF | Inkubēto un pirmsinkubēto novada uzņēmumu skaits pieaug |
| Veikt ikgadēju uzņēmējdarbības vides analīzi, aptaujājot uzņēmējus | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Regulāri 1x gadā veikta aptauja |
| Apkopot un izplatīt informāciju par brīvajām, potenciālajām nišām vietējā tirgū, | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2015.-2021. | PB | Apkopota, brīvi pieejama, aktualizēta informācija. Popularizētas brīvās, potenciālās nišas. |
| Uzņēmēju atbalstīšana, piešķirot pašvaldības nodokļu atlaides | CNP, Finanšu pārvalde | 2015.-2021. | PB | Piešķirtais nodokļu apjoms, saņēmušo uzņēmumu skaits |
| Uzņēmējiem aktuālas informācijas sniegšana par ES finansējuma piesaistīšanu | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Sniegtas konsultācijas, organizētas lekcijas |
| Datu bāzes izveide un uzturēšana par pašvaldības un privātajām zemēm un būvēm, kuras atvērtas investīciju piesaistei | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Esošo neizmantoto īpašumu identifikācija, kartēšana, aprakstīšana un mārketinga pasākumi |
| U 5.2.2. Atbalstīt iedzīvotāju uzņēmējdarbības iniciatīvas, jaunu uzņēmumu veidošanu | Grantu konkursu organizēšana un veiksmes stāstu popularizēšana, konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Atbalstīto projektu skaits un summa. Kopējais iesniegto projektu skaits. |
| Veicināt amatniecības attīstību novadā | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Organizēti tirdziņi, popularizētas preces un pakalpojumi |
| U 5.2.3. Vietējo preču un pakalpojumu noieta veicināšana | Amatniecības un mājražotāju biznesa attīstības veicināšana (vietējo produktu stacionāras tirdzniecības vietas izveide) | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Veicināta amatniecības centra/veikala izveide |
| Attīstīt mūsdienīgu Cēsu Tirgus infrastruktūru un pieejamību | CNP, SIA “Cēsu Tirgus” | 2020.-2021. | PB, privātas invest. | Modernizēta infrastruktūra, izveidotas jaunas tirdzniecības vietas |
| Vietējo uzņēmumu sniegto pakalpojumu, ražoto produktu popularizēšana vietējā un Latvijas mērogā | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde, Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2015.-2021. | PB | Publikāciju nodrošināšana, atpazīstamības veicināšana |
| Sagatavotas tirdzniecības vietas vietējās produkcijas ražotājiem, t.sk. tirgus attīstība | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde, Būvvalde | 2015.-2021. | PB, ES SF | Izstrādātas un uzstādītas mobilas tirdzniecības vietas Rožu laukumā un citās tūristu plūsmu nodrošinošās vietās |
| Izvērtēt preču zīmes “ražots Cēsu novadā” ieviešanu | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2015.-2021. | PB | Izvērtēta iespēja un ieviesta, ja vērtējums pozitīvs |
| U 5.2.4. Veicināt uzņēmēju un jauniešu izglītošanu par uzņēmējdarbības jautājumiem | Apkopot un izplatīt informāciju par vietējiem veiksmes stāstiem dažādās uzņēmējdarbības jomās | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2015.-2021. | PB | Publikāciju nodrošināšana, atpazīstamības veicināšana |
| Atbalstīt un popularizēt jauniešu uzņēmējdarbību | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , NVO | 2015.-2021. | PB | Izstrādāta programma jauniešu uzņēmēju popularizēšanai un jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanai. JCI darbības atbalsts. Pasākumu organizēšana. |
| Popularizēt uzņēmumus, kuri maksā konkurētspējīgu atalgojumu un nodrošina labus darba apstākļus | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , Komunikācijas un klientu servisa pārvalde | 2015.-2021. | PB | Publikāciju skaits |
| Veicināt izglītības iestādēs attīstīto ideju komercializāciju | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , Skolas, Izglītības iestāde | 2015.-2021. | PB | Mentoru nodrošināšana, atbalsta pasākumu organizēšana, konsultāciju nodrošināšana |
| Attīstīt uzņēmējdarbības prasmes skolās par uzņēmējdarbību (Junior achievement), veicināt uzņēmējspējas un radošumu skolas vecuma bērniem | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , Skolas, Izglītības iestāde, biedrība Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs | 2015.-2021. | PB | Mentoru nodrošināšana, dažādu uzņēmējspējas un radošuma veicināšanas pasākumu organizēšana, konsultāciju nodrošināšana |
| Sekmēt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo zināšanu radīšanu un izplatīšanu | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde, biedrība Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs | 2015.-2021. | PB | Organizēti semināri, konferences, forumi par uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem |
| Veicināt uzņēmējdarbības kompetenču ieguves un pilnveides programmas | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , Pieaugušo izglītības centrs, biedrība Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs | 2015.-2021. | PB | Organizētie semināri un lekcijas. |
| RV 5.3. Sadarbības veicināšana uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai | | | | | |
| U 5.3.1. Attīstīt uzņēmēju un iestāžu sadarbību novadam nozīmīgajās nozarēs (klasteri, kooperatīvi, padomes u.c.) | Sadarbības veicināšana starp pašvaldību, uzņēmējiem un Profesionālo vidusskolu | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde, Cēsu profesionālā vidusskola (Vidzemes tehnoloģiju un dizaina vidusskola) | 2015.-2021. | PB | Izveidota Konsultatīvā padome |
| Organizēt uzņēmējiem kopējus informācijas apmaiņas pasākumus, kuros notiktu informācijas un pieredzes apmaiņa, kā arī jauno uzņēmumu iepazīstināšana ar jau esošajiem uzņēmējiem | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Organizēto pasākumu skaits. |
| Veicināt mājražotāju/sīkražotāju un mājamatnieku kooperatīva izveidi | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Izveidots mājražotāju/sīkražotāju un mājamatnieku kooperatīvs, sadarbībā ar blakus novadiem |
| Organizēt regulāras apaļā galda sarunas uzņēmēji-pašvaldība, lai izzinātu viedokļus un kopīgi risinātu novadam un uzņēmējiem nozīmīgas problēmas | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Organizētas vismaz 4 tikšanās gadā, dalībnieku skaits. |
| U 5.3.2. Sekmēt vietējam darba tirgus pieprasījumam atbilstoša, konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanu | Veicināt prakšu vietu nodrošinājumu profesionālo un augstāko izglītības iestāžu audzēkņiem/Sadarbībā ar uzņēmējiem piedāvāt izglītojamajiem profesijas standartam atbilstošas praksesvietas | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , profesionālās un augstākās izglītības iestādes | 2016.-2021. | PB | Uzņēmumu skaits, kas nodrošina prakses vietas. Prakses vietu/praktikantu skaits. |
| Veicināt uzņēmējus attīstīt darba vietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde , Sociālais dienests | 2016.-2021. | PB | Uzņēmumu skaits, kas nodrošina darba vietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem |
| Veikt pētījumu par uzņēmēju vajadzībām tālākizglītībā un profesionālā izglītībā. Veidot sistēmu pieprasījuma apmierināšanai | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2016.-2021. | PB | Ziņojums par pētījumu un tā rezultātiem |
| Regulāri veikt darba tirgus izpēti, t.sk. veicot nākotnes profesiju izpēti un vietējā izglītības piedāvājuma aktualizāciju | CNP, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2016.-2021. | PB | Ziņojums par darba tirgus izpēti. |
| U 5.3.3. Sekmēt  lauksaimniecības un  mežsaimniecības  produktu lielākas  pievienotās vērtības  radīšanu, lauku vides  sakopšanu | Veicināt sadarbību/ kooperācijuprodukcijas ražošanā, pārstrādē unrealizācijā | Vaives pagasta pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Veicināta kooperācija, dažādas sadarbības formas |
| Veicināt saimniecībupaplašināšanos, sekmēt projektusagatavošanu saimniecību attīstībai | Vaives pagasta pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | ES struktūrfondu projektu iespēju konsultācijas. |
| Veicināt bioloģisko lauksaimniecību | Vaives pagasta pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde | 2015.-2021. | PB | Pasākumi, lekcijas, publikācijas |
| Sekmēt lauksaimniecības uzņēmumuiesaistīšanu tūrisma maršrutos | Vaives pagasta pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde , CKTC | 2015.-2021. | PB | Jaunu tūrisma maršrutu iekļaušana kopējā piedāvājumā. |

Investīciju plāns

Cēsu novada investīciju plāns ir sagatavots pamatojoties uz Attīstības programmas stratēģiskajiem mērķiem un rīcības plāna. Plānā ir iekļautas investīcijas, kuras plānots īstenot nākamajos sešos gados 2015. – 2021.gadam un tas sastādīts ņemot vērā ierobežoto pašvaldībai pieejamo finansējumu. Investīciju plāns pārskatāms ne retāk kā reizi gadā, izvērtējot īstenotos projektus un iekļaujot jaunus aktuālos projektus.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums\* | Atbilstība pasākumam | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Plānotais finanšu resursi, avoti (ES Fondu, Pašvaldības, Privātais sektors, Citi | Projekta ieviešanas laiks | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par projekta īstenošanu (Partneri) |
| VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana | | | | | | | | |
| 1. | Cēsu Klīnikas attīstība | RV 1.1. |  | 2500000 | CNP, Cēsu Klīnika, ES SF | 2016.-2022. | Veikti infrastruktūras uzlabojumi, uzlabota energoefektivitāte, telpu remonts | Cēsu Klīnika, CNP |
| 2. | Kopienas izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem | RV 1.2. | 3. | 1 685 902 | CNP, ES SF | 2016.-2021. | Nodrošināt dzīvesvietu (izbūvēt/ renovēt mājokļus);  - izveidot un attīstīt atbalsta pakalpojumus t.sk. specializētās darbnīcas;  - nodrošināt fizioterapeitu un ergoterapeitu;  - veicināt sabiedrības izpratni par šo personu iekļaušanu sabiedrībā. | Sociālais dienests |
| 3. | Izveidot specializētās darbnīcas deinstucionalizācijas centra ietvaros | RV1.2. | 2. | 50 000 | ES SF, CNP | 2016.-2021. | Izveidot specializētās darbnīcas personām ar invaliditāti | Sociālais dienests |
| 4. | Invalīdu habilitācijas- dienas centra paplašināšana | RV1.2. | 2.;3. | 20 000 | ES SF, CNP | 2016.-2021. | Nodrošināt plašākas telpas, lai visi pakalpojuma saņēmēji, arī ratiņkrēslos varētu brīvi pārvietoties | Sociālais dienests |
| 5. | Daudzfunkcionāla Mobilās aprūpes mājās pakalpojuma izveidošana | RV 1.2., RV 1.1. |  | 95 000 | ES SF, CNP | 2015.-2016. | Iegādāties automašīnas efektīvākai pakalpojuma nodrošināšanai;  - nodrošināt klientiem silta ēdiena piegādi uz mājām  - atbalsta pakalpojums viensētās dzīvojošiem u.c. |  |
| 6. | Īslaicīgā sociālā aprūpe | RV 1.2. |  | 50 000 | ES SF, CNP | 2015.-2016. | Ieviest pakalpojumu personām, kurām pēc ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, nepieciešama kopšana |  |
| 7. | Pakalpojuma „Senioru māja” izveide | RV 1.2. |  | 100 000 | ES SF, CNP, Sociālais dienests | 2016.-2017. | Izveidot Pansiju pensijas vecuma personām. Pakalpojumu veidojot tā, lai tas būtu pēc iespējas vairāk tuvināts ģimeniskai videi | Sociālais dienests |
| 8. | Atskurbšanas un naktspatversmes pakalpojums | RV 1.2.; RV 3.2. |  | 370 000 | CNP, VB | 2016.-2018. | Veikt nakts patversmes paplašināšanu ierīkojot to jaunās telpās, iekļaujot atskurbtuves bloku (Slimnīcas ielā 9, Cēsīs) | Sociālais dienests |
| 9. | Pakalpojuma „NVO māja” izveide | RV 1.2. |  | 150 000 | ES SF, CNP, Sociālais dienests | 2016.-2017. | Multifunkcionāla pakalpojuma izveide „NVO māja” nodrošinot iespēju visām NVO darboties kopā, attīstīt rehabilitācijas, veselības un medicīnas pakalpojumus. | Sociālais dienests |
| 10. | Jaunu metožu un tehnikas pielietošanas attīstība sociālo pakalpojumu sniegšanā | RV 1.2. |  | 100 000 | ES SF, CNP, Sociālais dienests | 2015.-2016. | Ieviest un attīstīt jaunu sociālo pakalpojumu un pabalstu izstrādes, izvērtēšanas vai ieviešanas metodes | Sociālais dienests |
| 11. | Dienas centra „Saules taka” paplašināšana | RV 1.2. |  | 50 000 | ES SF, CNP, Sociālais dienests | 2015.-2016. | Paplašināt dienas centra telpas, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas | Sociālais dienests |
| 12. | Pilnveidot darbinieku profesionalitāti | RV 1.2. |  | 12 000 | ES SF, Sociālais dienests | 2015.-2021, | Regulāri organizēt kvalifikācijas celšanas seminārus, organizēt SD speciālistu pieredzes apmaiņas vizītes, supervīziju nodrošināšana | Sociālais dienests |
| 13. | Sociālā dzīvojama fonda attīstība Saules ielā 23, Cēsīs | RV 1.2. |  | 700 000 | ES SF, CNP, Sociālais dienests | 2016.-2017. | Kopmītnes tipa ēku pārveidošana par atsevišķu dzīvokļu tipa ēku. | Sociālais dienests |
| 14. | Ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs iekštelpu rekonstrukcija | RV 1.2. | 15. | 100 000 | ES SF, CNP, Sociālais dienests | 2016.-2017. | Veikt ēkas iekštelpu rekonstrukciju pielāgojot to jauna pakalpojumu ieviešanai vai attīstībai | Sociālais dienests |
| 15. | Teritorijas labiekārtošana Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs | RV 1.2. | 14. | 570 000 | ES SF, CNP, Sociālais dienests | 2016.-2018. | Veikt teritorijas seguma, apgaismojuma atjaunošanu un veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, iežogošanu | Sociālais dienests |
| 16. | Pakalpojuma „Gadījuma darba birža” izveidošana | RV 1.2. |  | 70 000 | Nav zināms | 2016.-2018. | Lai varētu saņemt SD pabalstus, klientiem obligāti noteikt sabiedriskos darbus pie privātpersonām, uzņēmējiem u.c. | Sociālais dienests |
| 17. | Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcija | RV 1.4. | 18. | 6 029 100 | ES SF, CNP, VB, PI | 2017.-2019. | Rekonstruēts pilsētas stadions, izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru | CNP |
| 18. | Sporta infrastruktūras attīstība | RV 1.4. | 17. | 1 000 000 | ES SF, CNP, VB, PI | 2017.-2021. | Vasaras un ziemas sporta veidu infrastruktūras uzlabošana | CNP |
| 19. | Atbalsta programma sabiedriskās līdzdalības veicināšanai (kultūra, sociālā joma, labiekārtošana, u.c.) | RV 1.3. |  | 27 000 | CNP | 2015.-2021. | atbalstīti 70 projekti | CNP |
| VP 2 Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana | | | | | | | | |
| 20. | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūru, mācību vidi, sporta infrastruktūru, labiekārtot teritoriju Draudzīgā Aicinājuma Valsts ģimnāzijā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu pilsētas vidusskolā, Cēsu 2. pamatskolā, Līvu pamatskolā. *Detalizēt aktivitāšu sarakstu skatīt 3. pielikumā* | RV 2.1.; RV 2.2. | 21., 22. | 6 757 726 | ES SF SAM 8.1.2., CNP, VB | 2016.-2021. | Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, sporta infrastruktūras modernizācija, dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu izveidošana, reģionālā metodiskā centra funkciju attīstība (valsts ģimnāzijās) | CNP |
| 21. | Veikt ventilācijas sistēmu izbūvi, modernizāciju Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas vidusskolā | RV. 2.2. | 20. | 583 251,46 | VB, CNP | 2021.-2022. | Mācību vides uzlabošana pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādēs, paredzot centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas būvniecību izglītības iestādes ēkā vai tās daļā, vai decentralizēto ventilācijas sistēmu ierīkošanu atsevišķās izglītības iestādes ēkas telpās | CNP |
| 22. | Skolēnu un studentu dienesta viesnīcas izveide | RV 2.2. | 20.; 25 | 1 750 000 | ES SF, ERAF, SAM 8.1.2., SAM 8.1.3, CNP | 2016.-2017. | Nodrošinātas dienesta viesnīcas 200 skolēniem | CNP |
| 23. | Cēsu pilsētas Mākslas skolas attīstība un telpu paplašināšana | RV 2.1.; RV 2.2. |  | 500 00 | PB | 2020.-2021. | Paplašinātas telpas un modernizēta mācību vide | CNP |
| 24. | Programma “Proti un dari” - motivēt un aktivizēt jaunieši, kuri nemācās un nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) | RV 2.1. |  | 10 000 | ES SF SAM 8.3.3., CNP | 2016.-2017. | Jauniešu iesaistīšanās izglītībā, tai skaitā aroda apguvē | CNP |
| 25. | Cēsu Profesionālās vidusskolas (Vidzemes tehnoloģiju un dizaina vidusskolas) kompleksa attīstība | RV 2.1.; RV 2.2. | 22. | 2 000 000 | ES SF, ERAF SAM 8.1.3., CNP | 2016.-2021. | Modernizēt profesionālās izglītības iestādi, sakārtojot infrastruktūru  Mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegāde, t.sk. infrastruktūras attīstība jaunu  profesionālo izglītības programmu īstenošanai | CNP |
| 26. | Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (t. sk. atbalsts talantu attīstībai, iekļaujošai izglītībai, pedagogu kompetencei un nodrošinājumam | RV 2.1. |  | Nav zināms | ES SF, ERAF SAM 8.3.2. , CNP | 2016.- 2016.-2018.2018. | atbalsta pasākumi izglītojamo talantu atklāšanai un izkopšanai, izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācīšanās traucējumiem;  pasākumi jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs, t.sk.  mācīšanās traucējumu diagnosticēšana;  •  nepieciešamā pedagoģiskā un atbalsta personāla nodrošināšana  • iesaistīto pedagogu kompetences pilnveide t.sk. uzņēmējspēju, IKT, u.c. kompetenču un  prasmju attīstība  • labās prakses apmaiņa individualizētas mācību pieejas īstenošanā | CNP |
| 27. | Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | RV 2.1. |  | Nav zināms | ES SF, ERAF SAM 8.3.5., CNP | 2016.-2018. | •karjeras pakalpojuma plāna izstrādei un aprobācijai, t.sk. metodisko un informatīvo materiālu  izstrādei  •karjeras pedagogu vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs profesionālās kompetences  pilnveidei  •karjeras izglītības atbalsta pasākumu īstenošana izglītības iestādēs, tajā skaitā karjeras  konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās  •atbalsts izglītojamo profesionālās meistarības konkursu organizēšanai un dalībai  starptautiskajos konkursos | CNP |
| 28. | Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci (nodarbināto kvalifikācijai vai pārkvalifikācijai) | RV 2.1. |  | Nav zināms | ES SF, ERAF SAM 8.4.1., CNP | 2016.-2021. | •nodarbināto iedzīvotāju profesionālās kompetences pilnveidei un neformālās izglītības programmu apguvei;  •karjeras konsultēšanas pakalpojumi;  •atbalsta mehānismiem sociālai atstumtībai pakļauto personu iesaistei profesionālās pilnveides  pasākumos | CNP |
| 29. | Skolēnu uzņēmējdarbības prasmju attīstības programma sadarbībā ar Junior achievement programmu un vietējiem uzņēmējiem | RV 2.1. |  | 50 000 | CNP | 2016.-2021. | 4 vidējās izglītības iestādes sadarbojas ar Junior achievement programmu, katru gadu 50 skolēni iesaistās Junior achievement programmā, katru gadu tiek izveidotas 10 mācību firmas | CNP, Izglītības iestādes |
| 30. | Bērnu zinātnes centra Z(in)oo attīstības projekta izstrāde | RV 2.1. | 31. | 100 000 | ES SF, CNP | 2016. | Izstrādāts projekts Zinoo attīstībai | CNP |
| 31. | Nākotnes zinātnes tehnoloģiju centra izveide | RV 2.1. | 30. | 11 354 188,46 | ES SF, CNP, Norvēģijas finanšu instruments, Emisijas kvotu izsolīšanas instruments | 2017.-2021. | Izveidots jauns, tematisks zinātnes centrs | CNP |
| 32. | Veikt vides un teritorijas labiekārtošanu, infrastruktūras sakārtošanu Cēsu pirmsskolas iestādēs Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijās | RV 2.2. |  | 262 935,25 | VB, CVP | 2021.-2022. | Mācību vides uzlabošana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, paredzot infrastruktūras un vides uzlabošanu, teritorijas sakārtošanu, mūsdienīgu un drošības prasībām atbilstošu rotaļu laukumu izbūvi. | CNP |
| VP 3 Dzīves telpas sakārtošana un dabas vides saglabāšana | | | | | | | | |
| 33. | Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes atbalsta programma | RV 3.1. |  | 90 000 | CNP | 2016.-2021. | nosiltinātas 9 daudzdzīvokļu ēkas | CNP |
| 34. | Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības ēkās: \* *objektus, skatīt zemāk 1. pielikumā* | RV 3.1. | 37. | 3 000 000 | ES SF, CNP | 2016.-2021. | nosiltinātas ēkas, samazināts enerģijas patēriņš pašvaldības ēkās | CNP |
| 35. | Ziņojums par mājokļu pieprasījuma izpēti un prognozi par mājokļu pieejamību | RV 3.1. |  | 5 000 | CNP | 2016. | Veikta izpēte par mājokļu situāciju novadā | CNP |
| 36. | Pašvaldības īres fonda attīstība | RV 3.1. |  | 100 000 | CNP | 2016.-2017. | Rekonstruētas pašvaldības dzīvojamās ēkas | CNP |
| 37. | Pašvaldības enerģētikas rīcības plāna izstrāde | RV 3.1. |  | 3000 | CNP | 2016.-2017. | Pašvaldības energoplāna un rīcības plāna izstrāde | CNP |
| 38. | Viedo sistēmu ieviešana energoefektivitātes uzlabošanai | RV 3.1. | 33. | 20 000 | ES SF, CNP | 2015.-2021. | Viedās sistēmas ielu apgaismojuma pārvaldībai, ēku mikroklimata uzraudzības sistēmas | CNP |
| 39. | Pilsētas galveno ielu rekonstrukcija (pēc ielu rekonstrukcijas prioritāšu saraksta); | RV 3.1. |  | 1 000 000 | ES SF, CNP | 2016.-2021. | rekonstruētas 2 ielas pēc izstrādātā saraksta, sakārtoti inženiertīkli, apgaismojums | CNP |
| 40. | Rotācijas apļa izveide Valmieras un Dzintara ielu krustojumā | RV 3.1. |  | 590 000 | PB | 2021.-2022. | Rekonstruēts ielu krustojums un padarīta droša satiksme | CNP |
| 41. | Vietējas nozīmes dzīvojamo ielu rekonstrukcijas projektu izstrāde, rekonstrukcija | RV 3.1. | 39. | 2 000 000 | ES SF, CNP | 2016.-2021. | rekonstruētas 3 ielas, sakārtoti inženiertīkli, apgaismojums | CNP |
| 42. | Stacijas laukuma rekonstrukcija | RV 3.1. |  | 1050000 | ES SF, CNP | 2016.-2022. | Rekonstruēts un labiekārtots laukums | CNP |
| 43. | Meliorācijas sistēmu sakārtošana Vaives pagastā | RV 3.2. |  | 300 000 | ES SF, CNP | 2016.-2021. | Sakārtota un rekonstruēta pašvaldības nozīmes koplietošanas sistēma | CNP |
| 44. | Grants ceļu pārbūve Vaives pagastā  \* *pārbūvējamos ceļus un to posmus skatīt 2.pielikumā* | RV 3..1 |  | 434 019,50 | ES SF (ELFLA), CNP | 2015.-2021. | Sakārtoti un rekonstruēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu (10-15 km) Vaives pagastā | CNP |
| 45. | Pašvaldības mežu kopšana | RV 3.1. |  | 200 000 | ES SF, LAD 2014-2020 | 2016.-2021. | Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā | CNP |
| 46. | Ugunsdzēšanai nepieciešamo ūdens ņemšanas vietu izbūve | RV 3.1. |  | Nav zināms | CNP | 2016. | Izbūvētas VUGD vajadzībām nepieciešamās ūdens ņemšanas vietas | CNP |
| 47. | Ūdenssaimniecības attīstība Cēsu novadā | RV 3.1. |  | Nav datu | ES SF, CNP | 2016.-2021. | Attīstīta ūdenssaimniecība, nodrošinot maksimāli iespējamo pieslēgumu skaitu un pakalpojuma kvalitāti. | Pašvaldības SIA Vinda |
| 48. | Kompostēšanas laukuma/ organisko atkritumu pārstrādes sistēma | RV 3.1. |  | 500 000 | Fondi, CNP, RTU, pētnieki | 2016.-2021. | Izveidota vieta, kur glabāt vai pārstrādāt bioloģiskos organiskos atkritumus | CNP |
| 49. | Veloparka izveide | RV 3.1. |  | 35 000 | CNP | 2016.-2021. | Izveidots aktīvās atpūtas objekts - veloparks | CNP |
| 50. | Vecpilsētas ielu, laukumu un infrastruktūras rekonstrukcija (pēc vecpilsētas prioritāro ielu saraksta) | RV 3.1. | 39.; 41. | 1 000 000 | ES SF, CNP | 2016.-2021. | Rekonstruētas trīs Vecpilsētās ielas, sakārtotas inženierkomunikācijas, apgaismojums | CNP |
| 51. | Gaujas piekraste un Cēsu Dabas un kultūrvēsturiskā parka labiekārtošana, integrējot aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumu piedāvājumā (Pirtsupītes grava, Zvanu klintis) | RV 3.2. |  | 800 000 | ES SF, CNP | 2016.-2021. | Labiekārtota parka teritorija, izveidoti jauni tūrisma objekti un maršruti | CNP |
| 52. | Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas programma | RV 3.2. |  | 100 000 | CNP | 2015.-2021. | appļautas inficētās teritorijas visā novadā | CNP |
| 53. | Norāžu sistēmas uzlabošana (info stendi, kartes, norādes u.c.) | RV 3.1., RV 3.2. | 51. | 40 000 | ES SF, CNP | 2015.-2021. | Uzstādīti stendi, izstrādātas un uzstādītas kartes un norādes novada pieejamības un uzskatāmības nodrošināšanai | CNP |
| VP 4 Kultūrvides un radošo industriju attīstība | | | | | | | | |
| 54. | Vienota Cēsu novada zīmola izstrāde un mārketinga stratēģijas īstenošana pa segmentiem (tūrisms, dzīves vide, uzņēmējdarbības vide) | RV 4.1. |  | 30 000 | CNP | 2015.-2021. | izstrādāts vienots zīmols un zīmolvedības struktūra pašvaldībā | CNP |
| 55. | Radošās uzņēmējdarbības, attālināto darba vietu un kompetenču attīstības centra izveide | RV 4.3. |  | 550 000 | CNP, ES SF | 2016.-2021. | Labiekārtotas telpas, aprīkojums, satura nodrošināšana | CNP |
| 56. | Viduslaiku pils konservācija jaunu pakalpojumu izveidei | RV 4.1. | 57.; 58; | 1 700 000 | ES SF, CNP | 2016.-2020. | Atjaunoti torņi, novērsta bīstamība, izveidoti jauni tūrisma pakalpojumi | CNP |
| 57. | Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas rekonstrukcija | RV 4.1. | 56; | 2 000 000 | ES SF, CNP | 2016.-2020. | Izstrādāts tehniskais projekts, rekonstruēta vai daļēji rekonstruēta baznīca | Draudze, CNP |
| 58. | Mākslinieku rezidenču izbūve Ruckas muižā, Ruckas parka labiekārtošana | RV 4.1. | 56.; 55. | 750 000 | ES SF, CNP | 2016.-2018. | Izstrādāts tehniskais projekts, veikta Ruckas muižas un parka rekonstrukcija | CNP |
| 59. | Restaurācijas darbnīcas izveide Vecpilsētā, pasākumi iedzīvotājiem mantojuma saglabāšanā | RV 4.3. |  | 350 000 | ES SF, CNP | 2016.-2021. | Izveidota darbnīca, kurā iespējams iedzīvotājiem restaurēt savu mājokļu logus, durvis, citus elementus. | CNP |
| 60. | *Amatu (Radošās) mājas* izveide Vaivē, pasākumi iedzīvotājiem tradicionālo prasmju saglabāšanā un tālāknodošanā, jaunu iemaņu apguvē. | RV 4.1.  RV 4.3. | 61. |  | CNP, ES SF | 2015.-2019. | Rekonstruētas pašvaldības telpas, veikta regulāra darbība tradicionālo prasmju tālāknodošanā un sabiedrības izglītošanā nemateriālā mantojuma saglabāšanā. | CNP  Vaives pagasta pārvalde |
| 61. | Kaķupītes brīvdabas estrādes izveide | RV 4.1.  RV 4.3. |  |  | CNP, ES SF | 2015.-2021. | Atjaunota brīvdabas estrāde, paplašināts pasākumu piedāvājums | CNP  Vaives pagasta pārvalde |
| 62. | Valsts reģionālā arhīva ēkas būvniecība | RV 4.1. |  | 5 000 000 | VB, ES SF | 2020.-2021. | Uzbūvēta Valsts reģionālā arhīva ēka | VAS “Valsts Nekustamie īpašumi” |
| 63. | Pieteikuma uz Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusa iegūšanu 2027.gadā sagatavošana | RV 4.1. |  | 150 000 | CNP, ES SF | 2019.-2021. | Iesniegts pieteikums pirmajai konkursa kārtai, nodrošināta publiciāte, nodrošināta sabiedrības iesaiste | CNP |
| VP 5 Jaunu uzņēmumu piesaiste un esošo uzņēmumu attīstība | | | | | | | | |
| 64. | Ielu infrastruktūras rekonstrukcija un tai pieguļošo degradēto un neapgūto teritoriju revitalizācija (Rūpniecības iela, Robežu iela, Saulrītu iela, Rīgas iela, Cīrulīšu apkaime), tai skaitā atbalstot privātās iniciatīvas, kas rada darba vietas | RV 5.1. |  | 7 141 237,58 | ES SF SAM 5.6.2, SAM 3.3.1., CNP | 2016.-2021. | Revitalizētas un labiekārtotas degradētās teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai | CNP |
| 65. | Industriālo zonu labiekārtošana, tai skaitā ražošanas ēku nodrošinājumam | RV 5.1. |  | 5 000 000 | ES SF, CNP | 2016.-2021. | Izveidotas telpas ražošanas attīstībai | CNP |
| 66. | Inkubatora ar specializāciju attīstība (radošās industrijas, kokapstrāde, enerģētika, u.c.) | RV 5.2. |  | 3 500 000 | ES SF, CNP | 2016.-2021. | darbojas inkubators ar specializāciju | CNP |
| 67. | Atbalsta programma jaunajiem uzņēmējiem, prioritāri īstenojot radošas iniciatīvas, kas balstītas mākslā un kultūrā un tiek īstenotas Cēsu Vecpilsētā | RV 5.2. |  | **60 000** | CNP | 2015.-2021. | atbalstītas 30 radošas uzņēmējdarbības iniciatīvas | CNP |
| 68. | Mājražošanas un amatniecības attīstība | RV 5.2. | 60. | 15 000 | CNP, ES SF | 2016.-2021. | Attīstīta amatniecība, mājražošanas produkcija | CNP |
| 69. | Uzņēmējdarbības popularizēšana | RV 5.2. | 59. | 15 000 | CNP, ES SF | 2015.-2021. | Uzņēmēju forums reizi gadā, semināri, uzņēmēju iesaiste novada svētkos, vietējo ražotāju gadatirgi | CNP |
| 70. | Cēsu neredzīgo biedrības mācību un ražošanas uzņēmuma telpu Raiņa ielā 21, 25, Cēsīs, revitalizācija, labiekārtošana, tai pieguļošo Raiņa ielas posma atjaunošana, labiekārtošana, tā atbalstot privātās iniciatīvas, kas rada darba vietas | RV 5.1. |  | 1 500 000 | ES SF, CNP | 2021. | Revitalizētas un labiekārtotas degradētās teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai | CNP |
| 71. | Ražošanas ēkas būvniecība nekustamā īpašuma – CSA poligons Daibe, teritorijā | RV 5.1. |  | 1 070 600 | ES SF, CNP | 2021. | Uzbūvēta ražošanas ēka inovāciju un jaunu darba vietu radīšanai | CNP |
|  | | | | | | | | |
| Kopā investīcijas: | | | | **73 165 360,2** |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Apzīmējumi** |  |
| Cēsu novada pašvaldība | CNP |
| Eiropas struktūrfondi un citi fondi | ES SF |
| Privātas investīcijas | PI |
|  |  |
| Valsts budžets | VB |

***1.pielikums***

Energoefektivitātes paaugstināšanas programmā iekļaujamie objekti Cēsu novadā

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktūras objekts pēc funkcionālā pielietojuma | Objekti | | Objekta kopējā platība, apjoms | Pašreizējais siltumenerģijas patēriņš (Mw/h) gadā |
| **Nosaukums** | **Adrese** |
| Izglītības iestādes | Cēsu pilsētas pamatskola | L.Paegles iela 1 | 4713,8 m2 |  |
| Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | Raunas iela 7 | 2324,7 m2 | 128 |
|  |  |  |  |
| Cēsu 1 pirmsskolas iestāde , 3 korpuss | Palasta iela |  |  |
| Līvu pamatskola | Vaives pagasta Krīvi | 1499,1 | 122 |
| Vaives pagasta pārvaldes ēka | Kaķukrogs |  |  |
| Cēsu mākslas skola un dzimtsarakstu nodaļas ēka | Palasta iela 11 | 838,9 m2 | 175 |
| Kultūrvēsturiskais mantojums | L.Skolas iela 6  Izstāžu nams | L.Skolas iela 6  Pils laukums 3 |  |  |
| Muzeja krātuves | Gaujas iela 6 | 481,5 m2 | 105 |
| Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs | Bērzaines iela 34 |  |  |
| Ruckas muižas kungu māja (Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis „Dzīvojamā ēka” (valsts aizsardzības nr.6200)) | Piebalgas iela 19 | 695,2 m2 |  |
| Pašvaldību iestādes un ēkas |  |  |  |  |
| Cēsu novada pašvaldības ēka | Raunas iela 4 | 1626,8 | 132 |
| Cēsu pansionāts 2 ēkas | Kovārņu iela 40 | 3540,1 | 87 |
| Īslaicīgā aizturēšanas izolatora ēka, | Slimnīcas iela 9 |  |  |
| Gaujaslīču biedrība (Sociālās funkcijas nodrošināšana) | Dzirnavu iela 45 |  |  |
| Pašvaldības ēka sabiedrisko organizāciju un kultūras funkciju nodrošināšanai | Raunas iela 6a | 295,8 | 175 |
| Pašvaldības administrācijas ēka | Raunas iela 8 |  |  |
| Cēsu klīnika | Slimnīcas iela 9 |  |  |
| Pašvaldības sociālais dzīvojamais fonds |  |  |  |  |
| Dzīvojamā ēka | Lenču iela 40 | 700,0 m2 | 140 |
| Dzīvojamā ēka | Kovārņu iela 26 |  |  |

1. ***pielikums***

Pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros atjaunojamie pašvaldības grants ceļi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pārbūvējamo autoceļa nosaukums** | **Pārbuvējamā objekta garums km** | **Ceļa sākuma un beigu km** |
| 40.1. | A4 (Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža | 4.093 | 0.00-4.093 |
| 40.2. | B 36 ((Rīga-Veclaicene)-Inerce-Stūrīšu ferma-krustojums uz Birznieku un Jaunkannenieku mājām) | 0.872 | 0.00-0.444 |
| 40.3. | B 24 (Krīvi-Atpūtas) | 1.143 | 0.00-1.143 |
| 40.4. | B 14 (Lielais krogs-Mežiņi-Kārkliņi-Sarkaņi-Jaunāres) | 4.74 | 0.00-4.74 |
| 40.5. | B 13 ((Rīga-Veclaicene)-Mendes-Langas-Nākotnes ferma) | 4.735 | 0.00-4.735 |
| 40.6. | B 6 ((Cēsis-Madona)-Kalna Plūči-(Rīga-Veclaicene)) | 4.189 | 0.00-4.189 |
| 40.7. | B11((Rīga-Veclaicene)-Ezerkalni-Smīdes-Silnieki-(Rīga-Veclaicene)) | 6.318 | 0.00-6.318 |
| 40.8. | B 1 (Mežmaļi-Dzintari-Zeltiņi) | 1.432 | 0.00-1.432 |
| 40.9. | Brīvnieku ceļš | 0.420 | 0.00- 0.420 |

***3.pielikums***

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietveramās izglītības iestādes un veicamās darbības


|  |  |
| --- | --- |
| ***Skola*** | ***Aktivitātes*** |
| Cēsu Valsts ģimnāzija | * Reģionāla metodiskā centra izveide - aprīkota ergonomiski un izmantojot modernās tehnoloģijas; * Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija - sporta zāles kosmētiskais remonts, dušās un garderobes sakārtošana, ergonomisku pamatlīdzekļu iegāde sportā, IKT; * Ergonomiskas mēbeles un moderni IKT risinājumi pārējos iestādes kabinetos. |
| Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | * Sporta infrastruktūra mācību procesa nodrošināšanai– skrejceļš, pludmales volejbola laukumi, basketbola laukums, ģērbtuve (modulis); * reģionālā metodiskā centra izveide, informācijas komunikāciju tehnoloģiju ieviešana, ergonomiska aprīkojuma izvietošana, infrastruktūras nodrošināšana pedagogu tālākizglītībai; * Inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana izglītības iestādē, mēbeļu nomaiņa pret ergonomiskām informācijas tehnoloģiju modernizācija divos informātikas kabinetos. |
| Cēsu pilsētas vidusskola | * Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija - sporta zāles kosmētiskais remonts, dušas un garderobes sakārtošana; * Multifunkcionāla auditorija dabas zinību mācību priekšmetu apguvei, ergonomiska mācību vide, IKT risinājumi; * Multifunkcionālās auditorijas (250m2 izbūve) starpdisciplināru mācību priekšmetu apguvei, ergonomiska mācību vide, IKT risinājumi; * Āra sporta infrastruktūras paplašināšana; |
| Cēsu 2. pamatskola | * Ergonomiskas mācību vides izveide (trokšņu slāpēšana, apgaismojuma modernizēšana, temperatūras režīma nodrošināšana); * Dabaszinātņu kabineta modernizācija – divu multifunkcionālu *Plaza* tipa auditoriju izveide, aprīkota ar ergonomiskām mēbelēm un modernām IKT, kabinets aprīkots ar modernu aprīkojumu; * Inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana visā izglītības iestādē; * Ergonomisku skolēnu darba mēbeļu iegāde . |
| Līvu sākumskola | * Ergonomiskas mācību vides izveide un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (izveidota viena mulftifukcionāla auditorija, kurā visu priekšmetu skolotāji var lietot inovatīvos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus) |
|  |  |
| Visām izglītības iestādēm | Dienesta viesnīcas izveide Saules ielā 23. Prognozējamais vietu skaits: 175-182 |


***4.Pielikums***

Cēsu novada pašvaldības integrētās teritorijas investīciju (ITI) projektu idejas


1. **Integrētās teritorijas investīcijas (ITI) projektu idejas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | | | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | | | Plānotais laika posms | | | | | | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) | | | |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | | Citi finansējuma avoti (norādīt) | | | |  | | | | Projekta uzsākšanas datums | | | Projekta realizācijas ilgums | | | |  | | | | |
| **5.6.2. SAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja Nr.1 : Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā. I kārta.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums:  Pilsētas sociāli ekonomiskā attīstībā ir ieinteresēti dažādi Latvijas uzņēmumi. Investīciju piesaiste, jo īpaši ārvalstu investīciju piesaiste, pilsētai uzliek pienākumu nodrošināt augstas kvalitātes uzņēmējdarbībai atbilstošas infrastruktūras izveidošanu, tostarp jaunu ielu izveidi, esošo ielu rekonstrukciju un attīstīšanu, kā arī iespēju pieslēgties publiskajai infrastruktūrai.  Saulrītu ielas rajons, kur vēsturiski atradās PMK (Pārvietojamā mehanizētā kolonna) teritorija, šobrīd ir izveidojušies vairāki uzņēmumi, kuru tālākās attīstības vitāla nepieciešamība ir transporta infrastruktūras - Saulrītu ielas, sakārtošana. Šobrīd ielas faktiski nav, kas ļoti traucē Uzņēmējdarbības attīstību. Teritorijā savu attīstību paplašina uzņēmums 4forest, Vinnis, Livonia, AutoGars, SK Green Enerģija, Virāža, Melio C, galdniecība Lāns u.c.  Vēl projekta I kārtas ietvaros ir plānots sabiedrisko funkciju veikšanai rekonstruēt un atjaunot nelielu posmu (~200 m) cietā seguma un sabrukušu caurteci Peldu iela (posmā no Gaujas ielas). Ielas rekonstrukcija ir labs stimuls nozīmīga objekta izveidei Gaujas ielā 88 (SIA Santas Rezidence), kur plānotas 3,5 milj. EUR investīcijas un vismaz 10 jaunas darba vietas. Bez tā, ka Peldu un Klints ielas ir svarīgas sabiedrisko funkciju veikšanai, tās atvieglos šī objekta tehniskās apkalpošanas un piegāžu organizēšanu.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. **Saulrītu ielas rekonstrukcija;** 2. **Peldu ielas cietā seguma rekonstrukcija (posmā no Gaujas ielas līdz Klints ielai) un Klints ielas pārbūve posmā no Peldu ielas līdz Vītolu ielai un no Vītolu ielas līdz Peldu ielai .** Ielu posmi ir svarīgi sabiedrisko funkciju veikšanai. Tāpat minētais ielas ir aktuālas projekta “Santas Rezidence” piegāžu organizēšanai un tehniskai apkalpošanai.   Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc teritorijas revitalizācijas īstenošanas:   * Tiek sakārtots svarīgs ielas posms (Peldu ielā) sabiedrisko funkciju veikšanai, kur nepieciešama caurteces atjaunošana, kā arī Klints ielas pārbūve Projekta realizācijā ieinteresētais uzņēmums ir SIA Santas Rezidence. * Tiek rekonstruēta Saulrītu iela, kura atrodas intensīvā rūpnieciskā teritorijā ar vairāk kā 10 dažādu nozaru uzņēmumiem. Sliktais ielas tehniskais stāvoklis šobrīd reāli kavē uzņēmējdarbības attīstību. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Saulrītu, Peldu, Klints ielu rekonstrukcija | | |  | 637272,78 | | 127646,52 (t.sk. neattiecinámás 2004,78) | 488092,76  +21533,50  (VBD) | | - | | | - | | | Rekonstruētas ielas- Saulrītu iela 703,61 m garumā, peldu un Klints ielas - 527 m garumā. Plānotās privātās investīcijas **5 043 501** EUR apjomā. Vismaz **19** jaunas darba vietas.  Atjaunota degradētā teritorija Peldu un Klints ielas rajonā- 6,4048 ha, Saulrītu ielas rajonā vismaz 2,2336ha | | | | 2016 | | | | 2017 | | | Pašvaldība |
| 1.1. | Saulrītu ielas rekonstrukcija | | |  | 500364,58 | |  |  | |  | |  | | | | | Ielas seguma maiņa, apgaismojuma ierīkošana, LŪK ierīkošana | | | | 2016 | | 2017 | | | |  |
| 1.2. | Peldu ielas un Klints ielas posmu rekonstrukcija. | | |  | 136908,20 | |  |  | |  | |  | | | | | Peldu ielas posma rekonstrukcija atjaunojot cieto segumu un caurtekas atjaunošana, Klints ielas posma rekonstrukcija | | | | 2016 | | 2017 | | | |  |







|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | | | Indikatīvā summa (EUR) | | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) | |
| Pašvaldības budžets | | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | | Citi finansējuma avoti (norādīt) | | Projekta uzsākšanas datums | | Projekta realizācijas ilgums | | |
| **5.6.2. SAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja Nr.3 : Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā. III kārta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projekta idejas pamatojums:**  Cīrulīši vēsturiski ir bijis Cēsu pilsētas kūrorta rajons. Kopš šeit vairs nav kūrorta funkcija, rajons ir degradējies. Ir saglabājušās vairākas vecās ēkas, kuru revitalizācija dotu būtisku pienesumu pilsētas stratēģisko mērķu realizācijai. Cēsu pilsēta stratēģiskajā plānā saskata šī rajona atjaunošanu ar plašu atpūtas un izklaides piedāvājumu ģimenēm, aktīvā dzīves veida piekritējiem. Kā pamats ir jau esošais uzņēmums Žagarkalnā, kurš nodrošina aktīvo atpūtu ziemas sezonā un kuram ir plašas ieceres par pakalpojuma paplašināšanu vasaras sezonā. Šobrīd ir veiktas pārrunas ar vairākiem uzņēmējiem, kuri ir ieinteresēti Cīrulīšu teritorijā izvērst savu uzņēmējdarbību, perspektīvā nodrošinot jaunas darba vietas un līdz pat 100 tk apmeklētāju gadā.  Teritorijas veiksmīgai attīstībai ir jānodrošina laba infrastruktūra, ceļi. Tādēļ pašvaldība minētā projekta ietvaros paredz rekonstruēt Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu, pa kuru paredzēta apmeklētāju piekļūšana no Rīgas puses. Abas ielas pilda sabiedriskas funkcijas un pa tām paredzēts sabiedriskā transporta maršruts.  Tāpat savu darbību paplašināt plāno uzņēmums SIA Venden, izbūvējot administratīvo korpusu, muzeju un noliktavu telpas. Kopējais plānotais investīciju apjoms ir ap 1,1 milj. EUR un 22 jaunas darba vietas.  **Projekta aktivitāšu pamatojums:**   1. **Cīrulīšu ielas rekonstrukcija ar nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvi.** Cīrulīšu iela ir daļēji rekonstruēta 2007.g. Taču posms līdz kūrortu zonai nav atjaunots. Tā kā Cēsu pilsēta stratēģiskajā plānā līdz 2030.g. redz sevi, kā attīstītu kūrorta pilsētu valsts mērogā, ielai ir vitāli svarīga loma. Cīrulīšu iela nodrošina gan piekļuvi plānotajai kūrortu zonai, gan piekļuvi šeit esošajiem ražošanas uzņēmumiem (SIA Venden, SIA Svētavots), kā arī aktīvās atpūtas un sporta centram Žagarkalns. 2. **Kovārņu ielas rekonstrukcija.** Kovārņu ielas rekonstrukcija nepieciešama, lai pa šo ielu novirzītu sabiedrisko transportu, kā arī iela ir svarīga teritorijas pieejamībai no Rīga puses. 3. **Nekustamā īpašuma iegāde Cīrulīšos Zīļu iela 4.** Nekustamais īpašums Zīļu ielā 4 ir degradēto būvju statusā (pēc tehniskās ekspertīzes slēdzienā nolietojums 75%). Ir nepieciešams īpašumu demontēt Komersanti ir izteikuši interesi attīstīt uzņēmējdarbību šajā īpašumā. 4. **Ēkas demontāža (atbilstoši tehniskā eksperta slēdzienam).** Veicama pēc nepieciešamības**.** Izvērtējot nepieciešamību un iespējamos nomniekus, pašvaldība Projekta ietvaros ir gatava veikt ēkas demontāžu. 5. **Nekustamā īapšuma Zīļu ielā 4 iznomāšana uzņēmējdarbības vajadzībām.** Vecā poliklīnikas ēka, kurai pēc tehniskās ekspertīzes ir 75% nolietojums, paredzēts nojaukt un iznomāt īpašumu uzņēmējdarbības veikšanai.   **Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc III kārtas realizācijas:**   * Cīrulīšu ielas rekonstrukcija nodrošinātu infrastruktūru un inženierkomunikāciju pieejamību gan esošajiem uzņēmumiem, gan pašvaldībai piederošajai jaunizveidotajai kūrortu un aktīvās atpūtas teritorijai. * Iegādājoties nekustamos īpašumus Cīrulīšos no uzņēmuma, pašvaldība iegūst īpašumā vienotu teritoriju, kur plānots revitalizēt pamestos/neapsaimniekotos īpašumus un izveidot tos pievilcīgus uzņēmējdarbības attīstībai, kas atbilst Cēsu novada teritorijas plānojumam 2016-2026  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) | | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Cīrulīšu teritorijas revitalizācija iegādājoties NĪ, Cīrulīšu ielas un Kovārņu ielas rekonstrukcija |  | 1293951,15 | 258076,04 | 993686,18  +42188,93 (VBD) |  |  | Rekonstruēta Cīrulīšu iela(760 m) un Kovārņu iela (600 m). Izveidots asfaltbetona klājums, LŪK visā posmā, ielu apgaismojums. Revitalizēta degradētā teritorija 2,5 ha no teritorijas, kurā agrāk atradās sanatorija Cīrulīši Izveidotas 22 darba vietas , plānotās privātās investīcijas 1,1 milj. EUR apjomā. | 2017 | 2018 | Pašvaldība, | | 1.1. | NĪ iegāde Cīrulīšu revitalizējamajā teritorijā |  | 39639,09 |  |  |  |  | NĪ iegāde ar mērķi revitalizēt un attīstīt komercdarbību | 2017 | 2017 |  | | 1.2. | Cīrulīšu ielas rekonstrukcija (posmā no Pētera ielas līdz Kovārņu ielai |  | 726388,10 |  |  |  |  | 760 m gara ielas posma rekonstrukcija. Seguma maiņa, ietves, apgaismojums, LŪK | 2017 | 2018 |  | | 1.3. | Kovārņu ielas rekonstrukcija |  | 510771,22 |  |  |  |  | 600 m gara ielas posma rekonstrukcija. Seguma maiņa, ietves, apgaismojums, LŪK | 2017 | 2018 |  | | 1.5. | Ēkas demontāža (pēc nepieciešamības) |  | 17152,74 |  |  |  |  | Pēc tehn. ekspertīzes slēdziena saņemšanas paredzēta ēku demontāža | 2017 | 2018 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.6.2. SAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja Nr.2 : Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā. II kārta.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums:  Industriālo zonu izveide un attīstība reģionos ir viens no Latvijas nacionālās industriālās politikas galvenajiem mērķiem. Lai reģionos attīstītos uzņēmējdarbība un būtu iespējams piesaistīt investīcijas, svarīgs priekšnoteikums ir atbilstoša infrastruktūra.  Cēsu pilsētā teritorijā, ko ietver Robežu un Rūpniecības ielas, kopš Celtniecības tresta darbības pārtraukšanas, kaut cik vērā ņemama saimnieciskā darbība nav notikusi. Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu arī turpmāk, šī teritorija paredzēta kā rūpnieciskās apbūves teritorija. Lai veicinātu uzņēmējdarbību šajās teritorijās un piekļuvi teritorijām, nepieciešams rekonstruēt esošās ielas (Robežu, Rūpniecības un Ata Kronvalda) izveidojot inženierkomunikācijas.  Plānots, ka pašvaldība izveidos jaunu industriālo zonu, nopērkot no privāta īpašnieka degradētu teritoriju 5,4 ha platībā, nepieciešamības gadījumā renovēs teritorijā esošās ēkas, sakops teritoriju, nodrošinās visa veida komunikāciju pieejamību. Jaunajā industriālajā zonā tiks izveidotas jaunas darbavietas un veiktas investīcijas.  Industriālās zonas izveidošanas mērķis: radīt industriāli sakārtotu teritoriju pilsētas rūpnieciskajā teritorijā, kur iespējams attīstīt, konkurētspējīgu ražotņu (t.sk. nišas produktu) izveidi, radot jaunas darba vietas. Līdz 90.gadiem teritorijā darbojās vairāki uzņēmumi (t.sk. Celtniecības trests), kuri ražoja dzelzsbetona būvkonstrukcijas. Kopš uzņēmums pārtraucis darbību, teritorija ir privatizēta, vairakkārt mainījušies īpašnieki. Šobrīd 5,4 ha pieder privātīpašniekam, bet minētā teritorija ir neapsaimniekota, bez konkrēta pielietojuma. Tajā pat laikā Cēsu pilsētai katastrofāli trūkst teritorijas Industriālo nozaru attīstībai.  Projektā plānots Robežu, daļas no A. Kronvalda, Baltās un Rūpniecības ielu rekonstrukcija, elektrisko jaudu sakārtošana, ūdens noteces un ūdens saimniecības atjaunošana.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. **Robežu ielas un Rūpniecības ielas ( posmā no Robežu ielas līdz Palmu ielai) pārbūve.** Paredzēts veikt Robežu ielas un Rūpniecības ielas (posmā no Robežu ielas līdz Palmu ielai) pārbūvi, kas ir atjaunojamās degradētās teritorijas funkcionālais savienojums. Ielas pārbūve tiks veikta, pastiprinot ielas nestspēju un izbūvējot jaunu ielas asfalta segumu. Robežu ielas posmā no Valmieras ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai izbūvēta gājēju ietve. Visos posmos pārbūvēta lietus ūdens kanalizācija. Tiks veikta atsevišķu posmu ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pārbūve un jauna izbūve. Plānota šo ielu apgaismojuma pārbūve. 2. **Ata Kronvalda ielas pārbūve posmā no Valmieras ielas līdz Jāņa Poruka ielai .** Paredzēts veikt Ata Kronvalda ielas (posmā no Valmieras ielas līdz Jāņa Poruka ielai) pārbūvi, kas ir atjaunojamās degradētās teritorijas funkcionālais savienojums. Ielas atjaunošana tiks veikta,pastiprinot ielas nestspēju un izbūvējot jaunu ielas asfalta segu, izbūvējot gājēju un velo ceļu, izbūvējot apgaismojumu, veicot ūdensvada un kanalizācijas, kā arī lietus ūdens kanalizācijas posmu atjaunošanu un jaunu posmu izbūvi. Paredzēta gaisvadu elektrolīniju pārcelšana, ieguldot zemē, kā arī elektroietaišu rekonstrukcija. 3. **Baltās ielas jaunbūve un Eduarda Veidenbauma ielas pārbūve.** Paredzēts veikt Baltās ielas pārbūvi posmā no Valmieras ielas un jaunbūvi (posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai) un Eduarda Veidenbauma ielas (posmā no Baltās ielas līdz Robežu ielai) pārbūvi. Baltās ielas jaunizbūvējamais posms tiek virzīts cauri degradētai teritorijai, kas detālplānojuma ietvaros sadalīta vairākos zemes gabalos ražošanas uzņēmumu perspektīvai attīstībai   Baltajā ielā tiks izbūvēta ielas asfalta sega, vaļēja lietusūdens kanalizācija, ūdens un kanaliziācijas trasējums, kā arī ierīkots apgaismojums un veikta 20 kV elekto tīkla izbūve . Eduarda Veidenbauma ielā tiks atjaunots ielas segums, pārbūvēta ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā arī pārbūvēts apgaismojums.   1. **Teritorijas Robežu 4 un 4A iegāde un industriālās zonas izveidošana**. Vecās rūpnieciskas teritorijas iegāde, lai atrisinātu katastrofālu industriālo teritoriju trūkumu piepilsētas rūpnieciskajā zonā. Kopā 5,4 ha.   Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc industriālās zonas ieceres īstenošanas:   * Tiek izveidota teritorija jaunu uzņēmumu izveidei (5.4 ha) un esošo uzņēmumu paplašināšanai. * Tiek sakopta plaša pilsētas teritorija, kas ilgstošu laiku ir degradētas teritorijas statusā. * Sakārtotas ielas 2825 m garumā un nepieciešamās komunikācijas  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) | | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Robežu un Rūpniecības ielu pārbūve Industriālās teritorijas izveidošana Robežu ielā 4/4A. A.Kronvalda ielas , Baltās ielas un Eduarda Veidenbauma ielas posma pārbūve . | | |  | 4860856,21 | | 2700699,15 | | 2160157,06 | | |  | |  | | Rekonstruētas ielas 2825 m garumā.  Kopā atjaunota degradētā teritorija ne mazāk kā 6.1 ha platībā, izveidotas darba vietas 10, Plānotās privātās investīcijas 4080499 EUR apjomā | 2019 | 2021 | | | | | Pašvaldība, pašvaldības SIA Vinda | |
| 1.1. | **Robežu ielas un Rūpniecības ielas (posmā no Robežu ielas līdz Palmu ielai) pārbūve.** | | |  | 1574924,36 | |  | |  | | |  | |  | | Sakārtota Robežu iela (1290 m) ar nepieciešamajām komunikācijām | 2019 | | | | 2021 | |  | |
| 1.2. | **Baltās ielas jaunbūve un Eduarda Veidenbauma ielas pārbūve.** | | |  | 1218657,59 | |  | |  | | |  | |  | | Veikta Rūpniecības ielas atjaunošana (485 m) un komunikāciju izbūve un pārbūve | 2019 | | | | 2021 | |  | |
| 1.3. | A.Kronvalda ielas posmā no Valmieras ielas līdz Jāņa Poruka ielai pārbūve | | |  | 1787274,26 | |  | |  | | |  | |  | | Veikta Ielas atjaunošana: 1050 m garumā , izbūvētas ietves, veikta komunikāciju pārbūve | 2019 | | | | 2021 | |  | |
| 1.4. | NĪ Robežu ielā 4/4A iegāde | | |  | 280 000 | |  | |  | | |  | |  | | Iegādāti 5.4 ha rūpnieciskas teritorijas pilsētas uzņēmējdarbības attīstībai | 2019 | | | 2019 | | |  | |




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAM 5.6.2.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja Nr.2, papildinājums : Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta.**  **Rūpniecības ielas Cēsīs, Cēsu novadā seguma atjaunošana un apgaismojuma ierīkošana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums:  Rūpniecības iela, kas atrodas Cēsu pilsētas rūpniecības rajonā un tiek aktīvi izmantota uzņēmējdarbības attīstībai, nav piemērota uzņēmēju vajadzībām. Projekta ievaros paredzēts veikt ielas seguma atjaunošanu un apgaismojuma tīkla izveidi, kas nodrošinātu satiksmes un gājēju (uzņēmumu darbinieku) drošību, kā arī radītu pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai.  Projektam ir tieša papildinātība ar 2020. gadā realizējamo projektu SAM 5.6.2. projektu “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. Ielas seguma atjaunošana Rūpniecības ielā Cēsu pilsētā, (posmā no Valmieras ielas līdz Palmu ielai) 2. Ielas apgaismojuma izveide Rūpniecības ielā, Cēsu pilsētā ( posmā no Valmieras ielas līdz Palmu ielai)   Rūpniecības iela (turpmāk – iela) atrodas Cēsu pilsētas rūpniecības rajonā, kurā strādā vieni no lielākajiem Cēsu novada pašvaldības uzņēmumiem, piemēram, AS “Cēsu Alus”, SIA “Cēsu Siltumtīkli”, kopumā ielā tieši reģistrēti un strādā vairāk nekā desmit komersanti, gan ražotāji, gan varumtirgotāji. Taču Rūpniecības iela ir viena no maģistrālām ielām Cēsu pilsētas rūpniecības rajonā, tādējādi tās uzlabošana ir svarīga lielākam uzņēmēju skaitam, ko pamato arī uzņēmēju iesniegumi Cēsu novada pašvaldībai.  Projektā tiks veikta ielas seguma nomaiņa posmā no Valmieras ielas līdz Palmu ielai, jo pašlaik esošāis asfaltbetona segums ir izdrupis, bedrains, nepiemērots smagā autotransporta kustībai. Projekts paredz arī ierīkot ielas apgaismojumu 903 metru garumā no Palmu ielas līdz Valmieras ielai.  Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc ielas atjaunošanas un apgaismojuma izveides Rūpniecības ielā:   * Tiek veikta Rūpniecības ielas seguma nomaiņa ar kvalitatīvu asfaltbetonu * Tiek izveidots Rūpniecības ielas apgaismojums * Tiek nodrošināta gājēju un velosipēdistu drošība, vides pieejamība * Palielinās uzņēmējdarbības vides pievilcība un privāto investīciju apjoms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr.p.k. | | Projekta nosaukums | | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) | |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) | | |  | Projekta uzsākšanas datums | | | Projekta realizācijas ilgums |  | | | |
| 1. | Rūpniecības ielas Cēsīs, Cēsu novadā seguma atjaunošana un apgaismojuma ierīkošana | | 5.6.2. “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” | | 500 000 | | 100 000 | 400000 | - | | - | Veikta Rūpniecības ielas seguma nomaiņa posmā no Valmieras ielas līdz Palmu ielai un izveidots ielas apgaismojums Rūpniecības ielā 903 metru garumā no Palmu ielas līdz Valmieras ielai, 10 jaunizveidotās darba vietas, 410000 EUR investīcijas uznēmumos, kas gūst labumu no projekta ieguldījumiem , sakārtota degradētā teritorija vismaz 1,2 ha platībā | | | | 2020 | 2021 | | | Pašvaldība |

**SAM 5.6.2. Degradēto teritoriju revitalizācija 2. kārta papildinājums**






|  |
| --- |
| **5.6.2. SAM** |
| **Prioritārā projekta ideja Nr.4 : Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā. IV kārta** |
| **Projekta idejas pamatojums:**  Bijušajās „Cēsu neredzīgo biedrības mācību un ražošanas uzņēmuma” (MRU) ražošanas telpas, kas atrodas Cēsīs, Raiņa ielā, saimnieciskā darbība nav notikusi kopš 2004.gada. MRU ražošanas korpusi un tai apkārt esošas saimniecības ēkas kopš šī brīža nav lietotas, tās veido pamesta rajona tēlu, ar tendenci atsevišķām sociālām grupām bojāt minēto ēku esošo stāvokli, tas degradē pilsētvidi, turklāt, ēkas atrodas pilsētas centrā. MRU ražošanas ēku revitalizācija dotu būtisku pienesumu pilsētas stratēģisko mērķu realizācijai.  Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 (turpmāk – Stratēģija) noteic, ka viena no novada stratēģiskā mērķa (SM3) „Spēcīga un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide” attīstības interesēm ir – izveidot radošo, kultūras un digitālo industriju centru. Tāpat, Stratēģija paredz:   1. veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības un investīciju vides attīstību, piedāvājot potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem labi pieejamas un ar tehnisko infrastruktūru, tajā skaitā energoresursiem, nodrošinātas teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai; 2. racionāli izmantot un iesaistīt ekonomiskajā apritē esošo industriālo zonu neizmantotās teritorijas un esošo tehnisko infrastruktūru - dzelzceļa atzarus, sliežu ceļus, noliktavu ēkas un būves u.tml.   Nodibinājums „Koprades māja Skola 6”, kuras dibinātājs ir Cēsu novada pašvaldība, jau no 2016.gada veiksmīgi īsteno ideju par radošo industriju centra un kopā strādāšanas telpas izveidi un attīstību ēkā Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs. Koprades mājā veiksmīgi attīstījušies jau vairāki radošo industriju uzņēmumi, kuriem jau ir nepieciešama plašāka infrastruktūra (telpas), kā arī vairāk darbinieku. Līdz ar to, bijušās MRU ražošanas telpas tiktu revitalizētas un piedāvātas jau sevi pierādījušiem uzņēmumiem Cēsīs un arī ārpus tām.  Teritorijas veiksmīgai attīstībai ir jānodrošina laba infrastruktūra, tai skaitā, ceļi. Tādēļ pašvaldība minētā projekta ietvaros paredz rekonstruēt MRU ražošanas telpām pieguļošo Raiņa ielu, pa kuru paredzēta piekļūšana, kā arī Stacijas laukuma revitalizācija un labbiekārtošana. Abi objekti pilda sabiedriskas funkcijas un pa tām paredzēts sabiedriskā transporta maršruts.  Savu darbību minēto ēku un ielu tuvumā jau paplašina, kā arī plāno vēl attīstīt SIA “Zobārstniecības speciālistu klīnika”, izbūvējot klīniku, plānojot kopējo investīciju apjomu ap EUR 865 000 un radot 7 jaunas darba vietas.  **Projekta aktivitāšu pamatojums:**   1. **Raiņa ielas rekonstrukcija.** Raiņa ielas posmā no rotācijas apļa krustojumā ar Piebalgas ielu līdz Noliktavas ielai rekonstrukcija, Nomainīts asfaltbetona klājums, horizontālais ielu apzīmējums. Šis Raiņa ielas posms ir atjaunojamās degradētās teritorijas funkcionālais savienojums. Minētais posms ir pilsētai būtisks, jo tas nodrošina savienojamību starp Vecpilsētu un Autoostu, Dzelzceļa staciju, pastu, tirgu, kā arī pa to tiek nodrošināta sabiedriskā transporta kustība. 2. **Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 25 iegāde un labiekārtošana uzņēmējdarbības vajadzībām**. Nekustamais īpašums Raiņa ielā 25, Cēsīs, ir degradēto būvju statusā. Īpašumam ir veikts ēkas tehniskais apsekojums, kurā norādīts, ka ēku galveno elementu tehniskais nolietojums ir aptuveni 48%. Pašvaldībai, veicot uzņēmēju informēšanu par plānoto MRU ražošanas ēku atjaunošanu un pielāgošanu uzņēmējdarbībai, saņemta vairāku uzņēmumu ieinteresētība par ēku pieejamību uzņēmējdarbību attīstībai. Līdz ar to, telpas paredzētas iegādāties, revitalizēt un iznomāt uzņēmējdarbības vakadzībām. Minētā aktivitāte atrisinātu arī problēmu – ražošanas un biroja telpu trūkums uzņēmējdarbību vajadzībām Cēsu novada pašvaldībā, īpaši akcentējot, ka darba vietas plānots paplašināt tieši radošo, kultūras un digitālajā nozarē. 3. **Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 21 iegāde un labiekārtošana uzņēmējdarbības vajadzībām**. Nekustamais īpašums Raiņa ielā 21, Cēsīs, plānota kā funkcionālā telpa Raiņa ielas 25 telpām, telpas paredzētas iegādāties un pielāgot uzņēmējdarbības (īpaši - radošo, kultūras un digitālajā nozarē esošo uzņēmumu) vajadzībām, veicot telpu remontu un inženierkomunikāciju tīklu sakārtošanu. 4. **Nekustamā īpašuma – pieguļošās zemes 3744 m2 platībā iegāde uzņēmējdarbības vajadzībām.**   **Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc projekta īstenošanas:**   * Raiņa ielas rekonstrukcija nodrošinātu infrastruktūru gan esošajiem uzņēmumiem, gan jaunizveidotajai radošo, kultūras un digitālo industriju teritorijai – centram. Sakārtots ielas posms 313 m kopgarumā. * Iegādājoties nekustamos īpašumus Raiņa ielā 21, 25, pašvaldība iegūst īpašumā vienotu kvartālu, kur plānots revitalizēt pamestos/neapsaimniekotos īpašumus un izveidot tos pievilcīgus uzņēmējdarbības attīstībai. Tiek sakopta teritorija pilsētas centrā, kas ilgstoši bijusi kā degradētā teritorija. Sakārtotas ēkas 0,3035 ha platībā.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) | | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Raiņa ielas 21, 25 ēku revitalizācija, iegādājoties īpašumus un pielāgojot tos uzņēmējdarbības vajadzībām, Raiņa ielas un Stacijas laukuma rekonstrukcija |  | 1 212 755 | 181 913 | 1 030 842 |  |  | Rekonstruēta Raiņa iela (313 m).  Revitalizēta degradētā teritorija 0,3035 ha no teritorijas, kurā agrāk atradās Cēsu neredzīgo biedrības mācību un ražošanas uzņēmuma ražošanas telpas. Izveidotas 32 darba vietas, plānotās privātās investīcijas 1,2 milj. EUR apjomā. | 2021 | 2023 | Pašvaldība | | 1.1. | Raiņa ielas rekonstrukcija (posmā no rotācijas apļa krustojumā ar Piebalgas ielu līdz Noliktavas ielai) |  | 258 750 |  |  |  |  | 313 m gara ielas posma rekonstrukcija; Nomainīts asfaltbetona klājums, horizontālais ielu apzīmējums. | 2021 | 2023 |  | | 1.2. | Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 25 iegāde un  labiekārotšana uzņēmējdarbības vajadzībām |  | 868 000  (61 000 (iegāde) + 807 000 (revitalizācija)) |  |  |  |  | NĪ iegāde ar mērķi to revitalizēt un attīstīt uzņēmējdarbībai | 2021 | 2023 |  | | 1.3. | Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 21 iegāde uzņēmējdarbības vajadzībām |  | 48 500  (3 700 (iegāde)+ 44 800 (revitalizācija)) |  |  |  |  | NĪ iegāde ar mērķi to revitalizēt un attīstīt uzņēmējdarbībai | 2021 | 2023 |  | | 1.4. | Nekustamā īpašuma – pieguļošās zemes - iegāde |  | 37 505 (iegāde) |  |  |  |  | NĪ iegāde ar mērķi to attīstīt uzņēmējdarbībai | 2021 | 2023 |  | |




|  |
| --- |
| **5.6.2. SAM** |
| **Prioritārā projekta ideja Nr.5 : Ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju būvniecība nekustamā īpašuma – CSA poligons Daibe, teritorijā** |
| **Projekta idejas pamatojums:**  Saskaņā ar EK Ziņojumu par Latviju, Latvijā ir jāpalielina atkritumu pārstrāde, kā arī jāveicina aprites ekonomikas pamata radīšana, lai noteiktā apjomā un termiņā sasniegtu atkritumu direktīvās un Latvijas tiesību aktos izvirzītos mērķus, tajā skaitā, nodrošinot poligonos apglabāto sadzīves atkritumu apjomu samazinājumu līdz 10% 2035.gadā. Taču nepietiekamu pārstrādes jaudu dēļ pastāv risks, ka Latvija var nesasniegt izvirzītos pārstrādes mērķus vairākām atkritumu plūsmām.  Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs DAIBE (RAAC DAIBE) ir cieto sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta Ziemeļvidzemē, kurā norit dažādu atkritumu plūsmu apstrāde un sagatavošana nodošanai pārstrādei citiem uzņēmumiem. RAAC DAIBE ir virkne atkritumu veidu, kuriem šobrīd nav pārstrādes iespēju Latvijā, tajā skaitā, automašīnu riepas (apmēram 420 tonnas gadā), stikla šķiedras atkritumi (apmēram 10000 tonnas gadā), kā arī izejvielas NAIK sagatavošanai (apmēram 8000 tonnas gadā).  Aprites ekonomikas darbības plāns Latvijai 2021.–2027.gadam, paredz aprites ekonomikas principu ieviešanu, t.sk. atbalstu atkritumu pārstrādei un reģenerācijai. Programma peredz atbalstāmās darbības atkritumu pārstrādes un reģenerācijas iekārtu jaudas palielināšanai un jaunu jaudu nodrošināšanai. Lai virzītos uz šo mērķi RAAC DAIBE sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, 2021. gadā plāno organizēt ideju hakatonu, lai piesaistītu uzņēmējus, kas piedāvātu risinājumus augstākminēto atkritumu pārstrādei.  **Projekta aktivitāšu pamatojums:**   1. ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju būvniecība - projekta ietvaros ir plānots uzbūvēt ražošanas ēku ar pieguļošo teritoriju, kurā notiktu atkritumu pārstrāde. 2. ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju būvdarbu būvuzraudzība - projekta ietvaros ir plānots veikt ražošanas ēkas un pieguļošās teritorijas būvniecības procesa būvuzraudzību 3. ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju autoruzraudzība - projekta ietvaros ir plānots veikt ražošanas ēkas un pieguļošās teritorijas būvniecības procesa autoruzraudzību.   **Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc projekta īstenošanas:**  Uzcelta 1 (viena) ražošanas ēka ar pieguļošo teritoriju.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) | | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Ražošanas ēkas būvniecība nekustamā īpašuma – CSA poligons Daibe, teritorijā |  | Līdz 1,070,600 | Līdz 160,590 | Līdz 910,010 |  |  |  | 2021 | 2023 |  | | 1.1. | ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju būvniecība |  |  |  |  |  |  | Uzbūvēta 1 (viena) ražošanas ēka ar pieguļošo teritoriju | 2021 | 2023 |  | | 1.2. | ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  | Veikts būvuzraudzības process 1 (vienai) ražošanas ēkai | 2021 | 2023 |  | | 1.3. | ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  | Veikts autoruzraudzības process 1 (vienai) ražošanas ēkai | 2021 | 2023 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | | | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) | |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) | | |  | Projekta uzsākšanas datums | | | | Projekta realizācijas ilgums |  | | | |
| **3.3.1. SAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja:**  **Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras izbūve Cēsu novadā. I Kārta (Vecpilsētas maģistrālās ielas rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums:  Dažādu apstākļu dēļ (krīze, apbūves tehniskais stāvoklis, īpašnieku nesaskaņas, infrastruktūras nesakārtotība, transporta piekļuve un citi) ilgāku laika posmu Cēsu Vecpilsētā ir problēmas ar uzņēmējdarbības vides “atdzīvināšanu” un sakārtošanu, iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku, uzņēmēju un tūristu savstarpējo interešu sabalansēšanu, kā arī gājēju, velosipēdistu un autobraucēju vajadzību nodrošināšanu. Šo problēmu atrisināšana vecpilsētas galvenajā ielā ir liels izaicinājums. Lai problēmas atrisinātu pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu veikt Rīgas ielas atsevišķu posmu pārbūvi, kas būtiski atdzīvinātu uzņēmējdarbību un sakārotu pilsētvidi. Projekta realizācija ļautu atrisinātas vairākas no iepriekš minētajām problēmām. Projekta realizācija veicinātu atsevišķu uzņēmēju plānotās iniciatīvas vecpilsētā piemēram: izveidot atpūtas un apartamentu kompleksu (ietverot gan restorānu, gan apartamentus, gan mākslas telpu platības), atjaunojot vēsturisko Vanadziņa namu Rīgas ielā 15. Kompleksa izveidošana plānota no privāto uzņēmēju investīcijām. Pārbūvējot Rīgas ielu posmā līdz Līvu laukumam, tiktu sakārtota vecpilsētas galvenā iela, atrisinātas gājēju, velosipēdistu un autobraucēju intereses, tiktu izbūvēti visi nepieciešamie inženiertīkli (tai skaitā ārējais apgaismojums), tiktu izveidots augstvērtīgs iesegums un izvietotas nepieciešamās mazās arhitektūras formas. Būvprojekta realizācija nostiprinātu Rīgas ielas kā galvenās Cēsu vecpilsētas ielas statusu un veicinātu vecpilsētas attīstību kopumā.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. **Rīgas ielas rekonstrukcija atbilstoši apstiprinātajai Cēsu Vecpilsētas attīstības stratēģijai.**   Rīgas iela ir Cēsu vecpilsētas galvenā artērija, kuras atdzīvināšana ir nepieciešama pilsētas tūrisma funkciju pilnvērtīgai veikšanai, ērtai iedzīvotāju lietošanai, vidējo un mazo uzņēmēju darbības atdzīvināšanai Vecpilsētā. Galvenais šķērslis ielas attīstībai līdz šim ir tās tehniskā nesakārtotība. Šobrīd, pateicoties plānotajām privātajām investīcijām ir iespēja būtiski uzlabot situāciju Vecpilsētā, kas nodrošina pietiekoši lielu tūrisma plūsmu un ir svarīga mazajiem un sīkajiem uzņēmējiem, kuri savu uzņēmējdarbību veic uz Rīgas ielas un tai pieguļošajām Vecpilsētas ielām.  Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc Rīgas ielas pārbūves:   * Tiek sakārtota Rīgas iela, kas ir galvenā iela un svarīgākā satiksmes artērija Cēsu vecpilsētā. * Tiek nodrošināta gājēju un velosipēdistu drošība, vides pieejamība. * Tiek sakārtota lietus ūdens noteces kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ūdens apgāde, ielas apgaismojums. * Sakārtota auto stāvvietu izvietošana * Sakārtota ērta piekļuve Rīgas ielai piegulošajiem īpašumiem un tajos esošajām funkcijām: kafejnīcām, suvenīru veikaliem, viesnīcām, apartamentiem un citām. Labuma guvēji ir trīs komersanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā. | | |  | 750 960 | | 359 344 (t.sk. neattiecinámás izmaksas 290 236 EUR) | 391 616 | - | | - | Pārbūvēta Rīgas iela 360 m garumā. Kā labuma guvēji ir komersanti, kuri veic saimniecisko darbību uz Rīgas ielas.  Plānotās investīcijas 450 tk EUR. Plānotas 7 jaunas darba vietas. | | | | 2016 | 2019 | | | | Pašvaldība |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | | | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) | |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) | | |  | Projekta uzsākšanas datums | | | | Projekta realizācijas ilgums |  | | | |
| **3.3.1. SAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja Nr.2:**  **Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīstība Viestura ielā** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums:  Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Cēsu klīnikas (Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads) rajonā, veicot ieguldījumus Cēsu klīnikas piekļuves ielu, konkrēti, Viestura un Satekles ielu posmu atjaunošanā, atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.  Projekta aktivitāšu pamatojums:  Viestura un Satekles ielas ir Cēsu ielas, uz kuras atrodas vairāk kā 15 dažāda veida komercuzņēmumi, daudzdzīvokļu nami, rindu mājas, privātmājas un dabas rekreācijas teritorijas. Projektā uz atjaunošanu iesaistītie Viestura un Satekles ielu posmi ir ar vidēji intensīvu autotransporta plūsmu no nodrošina Cēsu un apkārtējo novadu iedzīvotāju nokļūšanu uz privātiem ārstniecības pakalpojumiem, kas Cēsu novadā galvenokārt koncentrējušies pašvaldības SIA "Cēsu klīnika" ēkas telpās: pastāvīgās ārstu privātprakses, SIA "Centrālā laboratorija", AS "Protezēšanas un Ortopēdijas centrs", aptieka, ikmēneša pieņemšanas vieta augsti kvalificētiem ārstiem no citām Latvijas pilsētām.  Atjaunojamos Viestura un Satekles ielu posmus nepieciešams atjaunot, jo brauktuves segums ir sabrucis, ir sliktā stāvoklī ar daudz bedrēm, lielākā daļa no brauktuves virsējā klājuma sastāv no bedru ielāpiem, brauktuves remonts nav noticis no "padomju" laikiem.  Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc ielas atjaunošanas:   * Tiek atjaunots ielas segums * Tiek nodrošināta gājēju un velosipēdistu drošība, vides pieejamība * Palielinās uzņēmējdarbības vides pievilcība un privāto investīciju apjoms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīstība Viestura ielā | | | * + 1. Diagnostikas korpusa energoefektivi-tātes uzlabošana Cēsu klīnikā | 171522,21 | | 146082,90 | 25 439,31 | - | | - | Viestura un Satekles ielu posmu atjaunošana 520 m garumā . 1 jaunizveidota darba vieta, 26000 eur investīcijas uznēmumos, kas gūst labumu no projekta ieguldījumiem | | | | 2020 | 2020 | | | | Pašvaldība |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | | | Indikatīvā summa (EUR) | | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) | |
| Pašvaldības budžets | | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | | Citi finansējuma avoti (norādīt) | | Projekta uzsākšanas datums | | | Projekta realizācijas ilgums |
| **3.3.1. SAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Alternatīvā projekta ideja Nr. 1 : Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras izbūve Cēsu vecpilsētā II kārta. (Torņu ielas un Lielās Katrīnas un Lielās Skolas ielu krustojuma izbūve)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: Veicot investīcijas Cēsu vecpilsētā, lielāku interesi par biznesa iespējām izrāda uzņēmēji. Viens no piemēriem ir Torņu ielas 1 nama iegāde, kur tuvākajos gados paredzēta 4 \* viesnīcas izveide. Nams atrodas vecpilsētā un tam ir sarežģīta piekļuve. Bet atbalstot uzņēmējdarbību, pašvaldība var projekta ietvaros sakārtot Torņu ielas, Lielās Katrīnas ielas un Lielās Skolas ielas krustojumu, kas vienlaicīgi veicinātu labāku piekļuvi jaunajai viesnīcai. Viesnīcas izveidošanas projekts paredz investīcijas vismaz 1 milj EUR apjomā un spēs nodrošināt vismaz 6-7 jaunas darba vietas pilsētā.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. **Torņu ielas un Lielās Katrīnas un Lielās Skolas ielu krustojuma izbūve** . Krustojuma rekonstrukcija atrisina vecpilsētas infrastruktūras, caurplūdes un labākas piekļuves jautājumu. Vienlaicīgi tas ir pozitīvs risinājums jaunās viesnīcas Torņu ielā 1 labākai piekļuvei. 2. **Mazā Katrīnas iela.**   Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt Mazo Katrīnas ielu posmā no Lielās Katrīnas ielas līdz Lielai Līvu ielai. Šajā posmā atrodas viesnīca “Katrīna”, kas ļautu atrisināt piebraukšanu pie viesnīcas. Tāpat sakarā ar uzņēmēju interesi (Hesburger) attīstīt savā īpašumā esošo NĪ Rīgas ielā 34, kurš piekļaujas Mazajai Katrīnas ielai, aktuāls kļūst jautājums par Mazās Katrīnas ielas atjaunošanu vēsturiskajā apjomā līdz Rožu laukumam. Tas saistīts ar celtniecību un ar augstuma atzīmju precizēšanu. Tādējādi tiek atrisināts jautājums arī par citu šai ielai pieguļošo nekustamo īpašumu attīstību nākotnē, kad īpašnieki saskarsies ar līdzīga rakstura problēmām. Teritorija, ko tautā apzīmē ar Pioniera laukumu, vēsturiski bija apbūvēta, bet pēc 2.pasaules kara, ēku drupas netika izvestas, bet nolīdzinātas un izveidots laukums.  Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc Torņu, Mazās un Lielās Katrīnas un Lielās Skolas ielu rekonstrukcijas:   * Tiek sakārtota pilsētas vecpilsētas daļa, kas ir svarīga satiksmes artērija vienā no Cēsu vecpilsētas posmiem. * Tiek izbūvēta un sakārtota Mazā Katrīnas iela vēsturiskajā apjomā. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Torņu, Lielās Katrīnas, Lielās Skolas ielas krustojuma rekonstrukcija | | |  | 391 459 | | 58 719 (15%) | | 332 740 (85%) | | |  | |  | | Rekonstruēts krustojums, kas sakārtots labākai transporta plūsmai vecpilsētai nozīmīgā daļā | | 2017 | 2018 | | | Pašvaldība |
| 2. | Mazās Katrīnas ielas atjaunošana un izbūve vēsturiskajā apjomā | | |  | 81 653 | |  | |  | | |  | |  | | Augstvērtīgs jaukta materiāla - kalta granīta un betona bruģa klājums braucamajā daļā un gājēju ietvēs. Kopējais garums 120 m. | | 2017 | 2019 | | | Pašvaldība |



**4.2.2.SAM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | No atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā, MW | Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā kWh/gadā | Ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu gadā | siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā -t, CO2 emisijas ekvivalents**.** | Ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā | Plānotais laika posms | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| **Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa energoefektivitātes uzlabošana** | SAM 3.1.1. Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīstība Viestura ielā | 1100 000 | 300000 | **730000** | - | 70000 | 0,068 | 596 245 | 1.22 | 125,845 | 5800,79 | 2020gads | 2022 gads | SIA “Cēsu klīnika” |

Projekta mēŗķis: Samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Cēsu klīnika" diagnostikas korpusa ēkā Slimnīcas ielā 9, Cēsīs. attīstības programmas rīcības virziens RV 3.1. Uzlabot novada dzīves vides kvalitāti, plānot un veidot pilsētvidi , uzdevums U 3.1.2. Energoresursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana".

Projekta rezultāti tiks sasniegti veicot fasādes siltumizolāciju, cokola siltumizolēšanu, pārsegumu siltumizolēšanu, stikla bloku mūra pārbūvi kāpņu telpās, ārdurvju nomaiņu, korpusus savienojošo siltumtīklu cauruļu nomaiņu, karstā ūdens sistēmas maģistrālo cauruļu nomaiņu, un siltumizolēšana pagrabā, nosūces ventilācijas automatikas nomaiņu, pieslēgšana centralizētai vadībai. Izmaksas noteiktas balstoties uz energoauditā uzrādītajiem veicamajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un veikto saules elektrostacijas projektu, papildus ietverot tehniskā projekta, autoruzraudzības , būvuzraudzības un projekta administrēšanas izmaksas. Paredzēta jauna AER uzstādīšana elektroenerģijas nodrošināšanai uz ēkas jumta ar 68, 34 kW jaudu. AER pieslēgšana siltā ūdens padevei. Ēkas aprēķina platība 7703m2.

**3.3.1.SAM palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības**

**programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām**

**Prioritārā projekta ideja Nr.3**

**Rotācijas apļa izveide Valmieras un Dzintara ielu krustojumā**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | | Projekta realizācijas ilgums |  | | |
|  | Rotācijas apļa izveide Valmieras un Dzintara ielu krustojumā | Cēsu stadiona rekonstrukcija | 500 000 | 100 000 | 400 000 |  |  | Izveidots rotācijas aplis, lai nodrošinātu maģistrālās ielas- Valmieras ielas satiksmes drošību, izveidots veloceliņš un atjaunotas gājēju ietves, piesaistītas privātās investīcijas 400 000 EUR apmērā, izveidotas 10 jaunas darba vietas | 2020 | | 2021 | Pašvaldība | | |
| Projekta idejas pamatojums:  Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Cēsu centrālajā daļā, veicot ieguldījumus Valmieras un Dzintara ielas apkaimes teritorijā, izveidojot rotācijas apli Valmieras un Dzintara ielu krustojumā, atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.  Projekta aktivitāšu pamatojums:  Valmieras iela ir galvenā maģistrāle iebraukšanai Cēsīs, bet krustojums ar Dzintara ielu ir viens no svarīgākajiem centra rajona krustojumiem uz kuriem atrodas vairāk kā 10 dažāda veida komercuzņēmumi, pilsētas stadions, privātmājas, tirgus.  Krustojumā nepieciešams izveidot rotācijas apli, jo krustojums ir intensīvs, Dzintara iela ir ar būtisku slīpumu, bet noteikta kā galvenā iela. Visbiežāk iebraucējiem ir pārpratumi braukšanas kustības ievērošanai. Apļa kustība varētu risināt gan drošības aspektus, gan uzlabot velobraukšanas iespējas, līdz ar to nokļūšana uz komercobjektiem un sabiedriskiem objektiem būtu vienkāršāka un saprotamāka.  Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc ielas atjaunošanas:   * Tiek uzlabots brauktuves segums * Tiek nodrošināta gājēju un velosipēdistu drošība, vides pieejamība * Palielinās uzņēmējdarbības vides pievilcība un privāto investīciju apjoms | | | | | | | | | | | | | |

**3.3.1.SAM palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām**

**Prioritārā projekta ideja Nr.4**

**Stacijas laukuma rekonstrukcija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | | Projekta realizācijas ilgums |  | | |
|  | Stacijas laukuma rekonstrukcija |  | 1050000 | 157500 | 892500 |  |  | Rekonstruēts un labiekārtots laukums Cēsu iedzīvotāju un iebraucēju vajadzībām un labsajūtai. Radīta pievilcīga pilsētvide piesaistītas privātās investīcijas 500 000 EUR apmērā, izveidotas 12 jaunas darba vietas | 2021 | | 2022 | Pašvaldība | | |
| Projekta idejas pamatojums:  Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Cēsu centrālās stacijas rajonā, rekonstruējot Stacijas laukumu un tam pieguļošo Raiņa ielu, kā arī 50 m garu Raunas ielas posmu, atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.  Projekta aktivitāšu pamatojums:  Stacijas laukums ir viena no Cēsu vizītkartēm, kurā atrodas stacijas ēka, kas apvienota ar autoostu un Latvijas pastu. Blakus tam izvietota Cēsu centrālā bibliotēka, veikaliņi, DUS ‘’Virši”. Raiņa iela ir galvenā maģistrāle uz vienu no Cēsu lielveikaliem “Globuss”. Savukārt Raunas ielā attīstās zobārstniecības prakse. Stacijas laukums ar tam pieguļošajām ieliņām nav atjaunots kopš izveidošanas. Autobusu satiksmes un pasažieru ērtībām un drošībai nepieciešams jauns, moderns risinājums.  Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc ielas atjaunošanas:   * Tiek uzlabota pilsētas pievilcība, atjaunojota viena no pilsētas vizītkartēm - stacijas laukums * Tiek nodrošināta gājēju un velosipēdistu drošība, vides pieejamība * Palielinās uzņēmējdarbības vides pievilcība un privāto investīciju apjoms | | | | | | | | | | | | | |

**Prioritārā projekta ideja Nr.5**

**Austrumu ielas rekonstrukcija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments  (EUR vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  | | |
|  | Austrumu ielas rekonstrukcija | Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā,  II kārta | 200 000 | 50 000 | 150  000 |  |  | Izbūvēts ielas posms un inženierkomunkācijas Austrumu ielā no Eduarda Veidenbauma ielas līdz Austrumu ielai 6-120 m apjomā uzņēmējdarbības attīstībai. Piesaistītas privātās investīcijas 150 000 EUR apmērā, izveidotas 5 jaunas darba vietas | 2020 | 2021 | Pašvaldība | | |
| Projekta idejas pamatojums:  Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Cēsu rūpnieciskās attīstības teritorijā, rekonstruējot Austrumu ielu un izbūvējot pazemes inženierkomunikācijas - ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju, lietus ūdens kanalizāciju un izbūvējot ielas segumu atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.  Projekta aktivitāšu pamatojums:  Austrumu ielā ir lokalizējies uzņēmums SIA “Imberteh auto” ( Austrumu iela 6), kā arī vēl viens autoremonta uzņēmums.  Austrumu ielas 6 teritorijas attīstības mērķis ir ierīkot biroja telpas un izveidot remontdarbnīcu (boksi, autoserviss, automazgātava). Jau šobrīd teritorija tiek izmantota kā noliktava, bet attīstības plānos ir teritoriju sakopt un labiekārtot. SIA "ImberAuto" 20 darbinieku skaits jau ir palielinājies  līdz 17 cilvēkiem. Attīstot uzņēmumu Austrumu ielā 6, būs nepieciešami vēl vairāk darbinieku. Austrumu ielā atrodas pašvaldības zemes gabals, kuru plānots nodot nomā uzņēmējdarbības attīstībai, līdz ar to ieguldītās investīcijas ielas atjaunošanā būs lietderīgi izmantotas uzņēmējdarbības vides pievilcības radīšanā.  Ilgtermiņa rezultatīvie rādītāji pēc ielas atjaunošanas: Palielinās uzņēmējdarbības vides pievilcība un privāto investīciju apjoms Rūpniecības attīstības rajonā | | | | | | | | | | | | |

**Rīcības virziena 3.1. no 2020.gada līdz 2021. gadam realizējamās projektu idejas.** *Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278 valsts aizņēmuma apjoms varētu sasniegt 75% no projekta kopējām izmksām*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |
| 71. | Baltās ielas un Ata Kronvalda ielas optiskā tīkla izveide | 5.6.2. Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novada II kārta | 75 000 | 75 000 |  |  |  | Nodrošināta infrastruktūra optiskā kabeļa pieslēgumam Cēsu industriālā parka vajadzībām un Ata Kronvalda ielas iedzīvotāju un uzņēmēju pieprasījumam | 2020 | Pašvaldība |
| 72. | Vienības laukuma atjaunošana | SAM 3.3.1. Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā. | 60 000 | 1 5000 |  |  | (Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278)  *45000 EUR* | Nodrošināta laukuma virskārtas atjaunošana 3100 m2 apjomā | 2020-2021 | Pašvaldība |
| 73. | Apvienots Rīgas ielas gājēju un velosipēdistu celiņš ietves izbūve II kārta | Kopienas izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem | 50000 | 12 500 |  |  | (Saskaņā  ar MK noteikumiem Nr. 278)  *37500 EUR* | Izveidots gājēju un velosipēdistu celiņš Rīgas ielā posmā no Rīgas ielas līdz Pētera ielai 444m garumā | 2020 | Pašvaldība |
| 74. | Vilku ielas rekonstrukcija |  | 140 000 | 35 000 |  |  | (Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278)  *105 000 EUR* | Izbūvēta Vilku iela 180 m garumā ar apakšzemes komunikācijām, lai nodrošinātu jaunbūvējamo daudzdzīvokļu māju pieslēgumus un piebraukšanu | 2020 | Pašvaldība |
| 75. | Raiņa ielas seguma atjaunošana |  | 83000 | 20 750 |  |  | (Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278)  *62 250 EUR* | Atjaunots Raiņa ielas segums 160 m apjomā no Piebalgas ielas līdz Zvirbuļu ielai | 2020 | Pašvaldība |
| 76. | Zvirbuļu ielas seguma atjaunošana |  | 192 000 | 48 000 |  |  | (Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278)  *144 000 EUR* | Atjaunots ielas asfaltbetona segums 400 m garumā no Rīgas ielas līdz Zvirbuļu ielai 13, atjaunots gājēju ietves segums rekonstruējamajā ielas posmā, veikta lietus ūdens kanalizācijas atjaunošana, atjaunota autobusu pietura | 2020 | Pašvaldība |
| 77. | Ata Kronvalda ielas seguma atjaunošana posmā no L. Paegles ielas līdz Piebalgas ielai |  | 114 000 | 28500 |  |  | (Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278)  *85 500 EUR* | Atjaunots asfaltbetona segums 450 m garā ielas posmā, atjaunots lietus noteces grāvis, atjaunotas autobusu pieturas Ata Kronvalda ielas posmā no L. Paegles ielas līdz Piebalgas ielai | 2020 | Pašvalība |
| 78. | Gājēju ietvju un iebrauktuvju atjaunošana Raiņa ielā, Kaļķu ielā un Jāņa Poruka ielā |  | 12 000 | 12 000 |  |  |  | Atjaunoti gājēju ietvju seguma posmi 180 m2 platībā Raiņa ielā, Kaļķu ielā un Jāņa Poruka ielā kas tiek savienoti ar jau atjaunotajiem ietvju posmiem | 2020 | Pašvaldība |
| 79. | Nākotnes ielas (posmā no Ezera ielas līdz ciema robežai) seguma atjaunošana, Rīdzenē, Cēsu novadā |  | 81 801 | 20450 |  |  | (Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278),  *61 351EUR* | Veikta asfaltbetona seguma atjaunošana Nākotnes ielā (posmā no Ezera ielas līdz ciema robežai) ar reciklēšanas metodi 447m garumā | 2020-2021 | Pašvaldība |
| 80. | Vaives ielas (posmā no Eduarda Veidenbauma ielas līdz pilsētas robežai) atjaunošana |  | 161982 | 40495 |  |  | (Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278),  *121487 EUR* | Veikta asfaltbetona seguma atjaunošana ar reciklēšanas metodi Vaives ielā (posmā no Eduarda Veidenbauma ielas līdz pilsētas robežai 843 m garumā | 2020-2021 | Pašvaldība |
| 81. | Vaives ielas (posmā no Lapsu ielas līdz Ata Kronvalda ielai) seguma atjaunošana |  | 69997 | 17499 |  |  | Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278),  *52498 EUR* | Veikta asfaltbetona seguma atjaunošana ar reciklēšanas metodi Vaives ielā (255 m garā posmā no Lapsu ielas līdz Ata Kronvalda ielai) | 2020-2021 | Pašvaldība |
| 82. | Dārzniecības ielas seguma atjaunošana | SAM 3.3.1. Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā. | 72285 | 18071 |  |  | Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278),  *54214EUR* | Veikta asfaltbetona seguma atjaunošana Dārzniecības ielā ar reciklēšanas metodi 395 m garā posmā | 2020-2021 | Pašvaldība |
| 83. | Piebalgas ielas posmā no Vaļnu ielas līdz rotācijas aplim seguma atjaunošana | SAM 3.3.1. Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā. | 104002 | 26001 |  |  | Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278),  *78001 EUR* | Veikta asfaltbetona seguma atjaunošana ar reciklēšanas metodi Piebalgas ielā 283 m garā posmā | 2020-2021 | Pašvaldība |
| 84. | Lenču ielas seguma atjaunošana posmā no Krasta ielas līdz Meža kapiem |  | 305550 | 76388 |  |  | Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278),  *229162 EUR* | Veikta asfaltbetona seguma atjaunošana ar reciklēšanas metodi Lenču ielā posmā no Krasta ielas līdz Meža kapiem 707m garā posmā | 2020-2021 | Pašvaldība |
| 85. | Bērzaines ielas ietve no Emīla Dārziņa ielas līdz Gaujas ielai |  | 26000 | 6500 |  |  | Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 278), *19500 EUR* | Atjaunots gājēju ietves segums 220 m garumā, platība – 470m2 | 2020 | Pašvaldība |
| 86. | Dubultā virsmas apstrāde - Caunas, Rožu, Rasas, Smilgu, Purva, Mārtiņa, Klusā, Rīta, Ata Kronvalda (posmā Leona Paegles - Mārtiņa), Beverīnas, Jāņa, Mazā Bērzaines, Lakstīgalu iela |  | 178079 | 17808 |  |  | Saskaņā ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 104), *160271 EUR* |  | 2021 | Pašvaldība |
| 87. | Ceriņu ielas dubultā virsmas apstrāde un LŪK izbūve |  | 25750 | 2575 |  |  | Saskaņā ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 104), *23175 EUR* |  | 2021 | Pašvaldība |
| 88. | Veismaņu ceļa apstrādes apdzīvotās vietās |  | 48781 | 4878 |  |  | Saskaņā ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 104), *43903 EUR* |  | 2021 | Pašvaldība |
| 89. | Ata Kronvalda ielas ietves un brauktuves seguma atjaunošana posmā no Piebalgas ielas līdz Vaives ielai |  | 157266 | 15727 |  |  | Saskaņā ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 104), *141539 EUR* | Posma garums 438m. | 2021 | Pašvaldība |
| 90. | Lapsu ielas gājēju ietves seguma atjaunošana posmā no Leona Paegles ielas līdz Briežu ielai |  | 24326 | 2433 |  |  | Saskaņā ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 104), *21893 EUR* | Posma garums 180m | 2021 | Pašvaldība |
| 91. | Lenču ielas gājēju ietves seguma atjaunošana posmā no Birzes ielas līdz Meža kapiem |  | 48245 | 4825 |  |  | Saskaņā ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 104), *43420 EUR* | Posma garums 357m | 2021 | Pašvaldība |
| 92. | Dzintara ielas gājēju ietves seguma atjaunošana posmā no Ezera ielas līdz Maija ielai |  | 12433 | 1243 |  |  | Saskaņā ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 104), *11190 EUR* | Posma garums 92m. | 2021 | Pašvaldība |
| 93. | Zvirbuļu ielas gājēju ietves atjaunošana posmā no Raiņa ielas līdz Zvirbuļu ielai 13 |  | 41894 | 4189 |  |  | Saskaņā ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 104), *37705 EUR* | Posma garums 310m | 2021 | Pašvaldība |
| 94. | Ietvju atjaunošanas darbi (Poruka ielā ietve un iebrauktuve pie ĀMA, Raiņa ielā iebrauktuve, Kaļķu ielā gājēju celiņa turpinājums) |  |  | 12240 |  |  |  |  | 2021 | Pašvaldība |
| 95. | apliecinājuma karšu izstrāde+būvuzraudzība |  |  | 13962 |  |  |  |  | 2021 | Pašvaldība |
| 96. | Ceriņu ielas projektēšana |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2021 | Pašvaldība |
| 97. | Zaķu ielas pārbūves projekta izstrāde posmā no Zaķu ielas pārvada līdz Gaujas ielai |  |  | 13500 |  |  |  |  | 2021 | Pašvaldība |
| 98. | Bērzaines ielas pārbūves projekta izstrāde |  |  | 42000 |  |  |  |  | 2021 | Pašvaldība |
| 99. | Projekta izstrāde regulētas gājēju pārejas un pieeju izbūvei šķērsojumā ar dzelzceļa sliedēm posmā no Raiņa ielas līdz Piebalgas ielas 18 stāvlaukumam |  |  | 9900 |  |  |  |  | 2021 | Pašvaldība |
| 100. | 1. PII un 3. PII rotaļlaukumi un labiekārtojums |  |  |  |  |  | No pašvaldību prioritārājiem kredītiem  262 935,25 EUR |  | 2021 | Pašvaldība |